|  |
| --- |
|  |
| **ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10085760** |
|  | Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельских населённых пунктах Корочанского района" |  |
|  |  |  |
|  |
| **1. Основные положения** |
| **Куратор проекта:** | Лазухина С.Ю., начальник УСЗН администрации Корочанского района |  |
| **Руководитель проекта:** | Кондратенко В.П., директор МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | Нестеров Н.В., глава администрации Корочанского района |  |
|  |
| **2. Отчёт о достижении цели и результата проекта** |  |
| **Цель проекта:** | Охватить услугами Школы социальных услуг "Сельская семья" не менее 200 человек из семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, "группы риска", проживающих в сельских населенных пунктах Корочанского района до 30 декабря 2020 года. |
| **Способ достижения цели:** | Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения новых видов социальных услуг: "Домашний английский","Детский аниматор","Молодая мама", "Няня на час". |
|  | **Результат:** | **Период, год (план/факт)** | **Подтверждение \*** |
| **Результат проекта:** | Действующий механизм эффективного социального сопровождения сельских семей с детьми на основе предоставления различных видов социальной помощи Школы социальных услуг «Сельская семья». | 2020 | 1/1 | Положение о Школе социальных услуг "Сельская семья"; методические материалы по обобщению опыта работы центра "Семья". |
|  | **Требование:** | **Период, год (план/факт)** | **Подтверждение \*** |
| **Требования к результату проекта:** | Действующие услуги «Домашний английский»; «Детский аниматор»; «Няня на час»; «Молодая мама». | 2020 | 4 / 4 | Регламенты услуг |
| **Требования к результату проекта:** | Издан методический сборник «Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельских населенных пунктах на основе создания Школы социальных услуг «Сельская семья». | 2020 | 1 / 1 | Методический сборник |
| Наличие 4-х видеороликов по видам предоставляемых платных и бесплатных услуг; | 2019 | 2 / 1 | Видеоролики |
| 2020 | 4 / 1 |
| Обобщен опыт работы центра «Семья» на тему "Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг «Сельская семья". | 2020 | 1 / 1 | Методические материалы |
| Опубликовано в СМИ о реализации проекта не менее 10 статей. | 2019 | 5 / 5 | Копии статей, скриншоты |
| 2020 | 10 / 10 |
| Организована выставка методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных услуг. | 2020 | 1 / 1 | Фотоотчет |
| Проведено два круглых стола на тему: «Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми»; «Новые блоки Школы социальных услуг. Перспективы. Опыт.Развитие». | 2019 | 1 /1 | Методические рекомендации, фотоотчет |
| 2020 | 2 /2 |
| Создание Школы социальных услуг «Сельская семья» | 2020 | 1 / 1 | Положение о Школе социальных услуг "Сельская семья" |
| Услугами школы социальных услуг «Сельская семья» охвачено не менее 200 человек из семей с детьми | 2019 | 90 / 90 | Результаты мониторинга |
| 2020 | 200 /201 |
| **Пользователи результатом проекта:** | Семье с детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации; многодетные семьи и семьи различных категорий, проживающие в сельских населенных пунктах Корочанского района. |
|  |
|  | \* в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему. |  |
|  |
| **3. Отчёт по содержанию проекта** |
|  |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Документ** **о выполнении** | **Начало** | **Окончание** | **Длительность, дни** | **ФИО** **исполнителя** | **Факт. труд-ты, дни** |
| код | тип(Р/П) |
| план | факт | план | факт | план | факт | откл. |
| **1** | **Блок** | **Организационно-подготовительный этап** | **отчет по блоку** | **01.03.2019** | **01.03.2019** | **24.05.2019** | **03.07.2019** | **62** | **83** | **+21** | **Кондратенко В.П.** | **-** |
| 1.1 | Процесс | Разработка дорожной карты социального сопровождения семей с детьми. | Дорожная карта. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 21 | 21 |  | Водяха О.И. | 1,0 |
| 1.2 | Процесс | Разработка и утверждение Положения о школе социальных услуг "Сельская семья". | Положение. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 21 | 21 |  | Кондратенко В.П. | 1,0 |
| 1.3 | Процесс | Утверждение плана работы межведомственной комиссии по реализации дорожной карты социального сопровождения семей с детьми. | План работы. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 21 | 21 |  | Водяха О.И. | 0.5 |
| 1.4 | Процесс | Разработка формы договора с семьями о предоставлении платных и бесплатных услуг. | Форма договора. | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 8 | 8 |  | Чемарёв И.В. | 0,5 |
| 1.5 | Процесс | Утверждение тарифов оказанию платных услуг. | приказ | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 21 | 21 |  | Кондратенко В.П. | 0,5 |
| 1.6 | Работа | Проведение опроса потенциальных получателей социальных услуг для определения нуждаемости в конкретных видах и объеме. | Аналитическая справка | 01.03.2019 | 01.06.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 21 | 21 | 0 | Панфилова И.П. | 1,0 |
| 1.7 | Процесс | Организация точечных патронажных выездов в сельские семьи с целью выявления неблагополучия и предоставления бесплатных социальных услуг и социальной помощи. | Акт контрольных патронажей. | 10.03.2019 | 10.03.2019 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 23 | 23 |  | Водяха О.И. | 0,4 |
| 1.8 | Работа | Разработка регламентов работы к каждой услуге. | Регламенты. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 21 | 21 |  | Чемарёв И.В. | 0,25 |
| 1.9 | Работа | Разработка и изготовление наглядного и информационно-рекламного материала о проекте (листовки, буклеты, памятки). | Макеты листовок, буклетов, памятки. | 26.03.2019 | 26.03.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 35 | 35 |  | Панфилова И.П. | 1,0 |
| 1.10 | Работа | Распространение наглядного и информационно-рекламного материала о проекте. | Информационное письмо. | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 8 | 8 |  | Водяха О.И. | 1,0 |
| 1.11 | Работа | Размещение рекламы в учреждениях, в социальных сетях, на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" о предоставлении социальных услуг. | Скриншоты, информационное письмо. | 06.03.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 3 | 3 |  | Чемарёв И.В. | 0,25 |
| 1.12 | Работа | Создание базы данных потенциальных клиентов Школы социальных услуг "Сельская семья" | База данных | 20.03.2019 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 18.06.2019 | 44 | 21 |  | Панфилова И.П. | 0,75 |
| 1.13 | Работа | Проведение разъяснительной работы о правилах предоставления услуг, режиме и графике работы среди семей на выездных заседаниях КДН и ЗП в сельских территориях Корочанского района. | Информационное письмо | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 22.04.2019 | 22.04.2019 | 23 | 23 |  | Приходько Т.М. | 1.0 |
| 1.14 | Процесс | Закрепление ответственных должностных лиц за реализацию услуги. | Приказ по учреждению. | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 22.04.2019 | 10.06.2019 | 23 | 55 | +32 | Кондратенко В.П. | 0,15 |
| 1.15 | Процесс | Заключение дополнительных соглашений с работниками центра. | Дополнительное соглашение. | 21.03.2019 | 21.04.2019 | 22.04.2019 | 19.06.2019 | 23 | 39 | +16 | Кондратенко В.П. | 0,15 |
| 1.16 | Процесс | Внесение соответствующих изменений в Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра "Семья". | Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра. | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 22.04.2019 | 10.06.2019 | 23 | 55 | +32 | Кондратенко В.П. | 0.5 |
| **2** | **Блок** | **Создание социальной услуги "Няня на час".** | **Отчёт по блоку** | **10.03.2019** | **21.03.2019** | **20.06.2019** | **26.07.2019** | **71** | **89** | **+18** | **Коломыцева Р.С.** |  |
| 2.1 | Работа | Разработка у утверждение регламента услуги "Няня на час". | Копия регламента. | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 7 | 7 |  | Чемарёв И.В. | 0,5 |
| 2.2 | Работа | Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге. | Анкета | 10.03.2019 | 10.06.2019 | 20.03.2019 | 19.06.2019 | 8 | 6 | -2 | Коломыцева Р.С. | 0,25 |
| 2.3 | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги. | Информационное письмо. | 15.03.2019 | 15.06.2019 | 15.04.2019 | 10.07.2019 | 22 | 17 | -5 | Коломыцева Р.С. | 0,5 |
| 2.4 | Процесс | Анализ результата анкетирования. | Аналитическая справка. | 28.03.2019 | 16.07.2019 | 29.03.2019 | 24.07.2019 | 2 | 6 | +4 | Панфилова И.П. | 0,5 |
| 2.5 | Работа | Обучение персонала по программе "Няня на час". | Программа "Няня на час". | 21.03.2019 | 21.06.2019 | 22.04.2019 | 19.06.2019 | 23 | -1 | -24 | Панфилова И.П. | 0,75 |
| 2.6 | Работа | Приобретение детского манежа. | Товарная накладная. | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 20.06.2019 | 01.07.2019 | 13 | 20 | +7 | Кондратенко В.П. | 0,1 |
| **3** | **Блок** | **Создание социальной услуги "Детский аниматор"** | **Отчёт по блоку** | **10.03.2019** | **21.03.2019** | **10.06.2019** | **24.07.2019** | **64** | **86** | **+22** | **Панфилова И.П.** |  |
| 3.1 | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор". | Регламент услуги. | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 7 | 7 |  | Чемарёв И.В. | 0,5 |
| 3.2 | Работа | Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге. | Анкета. | 10.03.2019 | 10.06.2019 | 20.03.2019 | 19.06.2019 | 8 | 6 | -2 | Коломыцева Р.С. | 0,25 |
| 3.3 | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги. | Информационное письмо. | 15.03.2019 | 20.06.2019 | 15.04.2019 | 17.07.2019 | 22 | 19 | -3 | Коломыцева Р.С. | 0,5 |
| 3.4 | Процесс | Анализ результатов анкетирования. | Аналитическая справка. | 15.04.2019 | 13.07.2019 | 25.04.2019 | 03.07.2019 | 9 | -8 | -17 | Коломыцева Р.С. | 0,25 |
| 3.5 | Процесс | Утверждение программы "Детский аниматор" | Программа. | 28.03.2019 | 28.05.2019 | 29.03.2019 | 04.06.2019 | 2 | 6 | +4 | Панфилова И.П. | 0,5 |
| 3.6 | Работа | Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников. | Информационное письмо. | 20.04.2019 | 20.06.2019 | 10.05.2019 | 03.07.2019 | 13 | 9 | -4 | Чемарёв И.В. | 0,25 |
| 3.7 | Работа | Приобретение ткани для изготовлении костюмов: Птицы Феникса, Волка и Кота, Тролля Розочки, Клоуна цветика. | Товарная накладная. | 10.03.2019 | 15.04.2019 | 10.06.2019 | 03.07.2019 | 64 | 55 | -9 | Кондратенко В.П. | 0,1 |
| **4** | **Блок** | **Создание социальной услуги "Домашний английский".** | **Отчёт по блоку.** | **10.03.2019** | **21.03.2019** | **22.04.2019** | **11.07.2019** | **31** | **77** | **+46** | **Панфилова И.П.** | **77** |
| 4.1 | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский". | Регламент услуги. | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 7 | 7 |  | Чемарёв И.В. | 0,5 |
| 4.2 | Работа | Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей. | Анкета | 10.03.2019 | 10.05.2019 | 20.03.2019 | 05.06.2019 | 8 | 19 | +11 | Панфилова И.П. | 0,25 |
| 4.3 | Работа | Проведение анкетирование среди родителей. | Информационное письмо. | 10.03.2019 | 20.06.2019 | 20.03.2019 | 03.07.2019 | 8 | 9 | +1 | Коломыцева Р.С. | 0,5 |
| 4.4 | Процесс | Анализ результатов анкетирования. | Аналитическая справка. | 20.03.2019 | 30.06.2019 | 30.03.2019 | 10.07.2019 | 8 | 7 | -1 | Панфилова И.П. | 0,25 |
| 4.5 | Работа | Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных сексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания. | Товарная накладная. | 01.04.2019 | 10.06.2019 | 22.04.2019 | 03.07.2019 | 16 | 17 | +1 | Кондратенко В.П. | 0,1 |
| **5** | **Блок** | **Создание платной социальной услуги "Молодая мама"** | **Отчёт по блоку.** | **15.03.2019** | **10.05.2019** | **30.05.2019** | **11.07.2019** | **53** | **43** | **-10** | **Панфилова И.П.** |  |
| 5.1 | Работа | Разработка и утверждение Положения "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района". | Положение "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района". | 25.03.2019 | 10.05.2019 | 05.04.2019 | 04.06.2019 | 10 | 18 | +8 | Чемарёв И.В. | 0,5 |
| 5.2 | Работа | Разработка анкеты для выявления проблем у беременных девушек и матерей в возрасте до 23 лет. | Анкета. | 21.03.2019 | 10.06.2019 | 02.04.2019 | 25.06.2019 | 9 | 10 | +1 | Коломыцева Р.С. | 0,25 |
| 5.3 | Работа | Проведение анкетирования для выявление проблем у беременных | Информационное письмо. | 15.03.2019 | 20.06.2019 | 15.04.2019 | 03.07.2019 | 22 | 10 | -12 | Коломыцева Р.С. | 0,5 |
| 5.4 | Процесс | Мониторинг анкет с выявленными проблемами беременных. | Аналитическая справка. | 15.04.2019 | 30.06.2019 | 30.04.2019 | 10.07.2019 | 12 | 8 | -4 | Коломыцева Р.С. | 0,25 |
| 5.5 | Работа | Составление реестра нуждающимся в услуге "Молодая мама". | Копия реестра. | 05.04.2019 | 10.06.2019 | 25.04.2019 | 25.06.2019 | 15 | 11 | -4 | Коломыцева Р.С. | 0,25 |
| 5.6 | Процесс | Заключение договора на оказание услуг с беременными девушками. | Копия договора. | 25.04.2019 | 20.06.2019 | 05.05.2019 | 03.07.2019 | 6 | 9 | +3 | Чемарёв И.В. | 1,0 |
| 5.7 | Работа | Разработка формы социальной карты сопровождения беременных в возрасте до 23 лет с указанием проблем семьи. | Форма социальной карты. | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 30.05.2019 | 01.07.2019 | 9 | 8 | -1 | Панфилова И.П. | 0,25 |
| **6** | **Блок** | **Иформационно-методическое сопровождение проекта.** | **Отчёт по блоку.** | **20.03.2019** | **20.03.2019** | **25.12.2020** | **26.12.2020** | **449** | **449** | **0** | **Панфилова И.П.** |  |
| 6.1 | Работа | Размещение информации на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района об открытии проекта. | Скриншот страницы сайта. | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 30.03.2019 | 30.03.2019 | 8 | 8 |  | Чемарёв И.В. | 0,15 |
| 6.2 | Процесс | Подготовка и размещение статьи о новых социальных услуг в газете "Ясный ключ" | Копия статьи. | 20.03.2019 | 20.06.2019 | 22.03.2019 | 19.06.2019 | 3 | 1 | -2 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.3 | Процесс | Отчет о проведении информационной компании о новых социальных услугах центра "Семья" Корочанского района на сайте УСЗН | Скриншот страницы сайта. | 19.12.2020 | 20.03.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 5 | 197 | +191 | Чемарёв И.В. | 0,15 |
| **6.4** | **Блок** | **Освещение в газете "Ясный ключ" мероприятий проводимых в рамках проекта:** | **Копия статей.** | **30.04.2019** | **30.06.2019** | **30.11.2020** | **27.11.2020** | **401** | **358** | **-43** | **Панфилова И.П.** |  |
| 6.4.1 | Процесс | Размещение статьи "Виды социальных услуг центра "Семья"". | Копия статьи. | 20.07.2019 | 30.06.2019 | 20.09.2019 | 29.08.2019 | 45 | 44 | -1 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.4.2 | Процесс | Размещение статьи "Реализация проектной деятельности центра "Семья"". | Копия статьи. | 30.04.2019 | 20.07.2019 | 30.05.2019 | 14.10.2019 | 21 | 60 | +39 | Водяха О.И. | 0.4 |
| 6.4.3 | Процесс | Размещение статьи "Выбор няни - ответственная и сложная задача". | Копия статьи. | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 44 | 43 | -1 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.4.4 | Процесс | Размещение статьи "Чтобы английский был успешным". | Копия статьи. | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 30.04.2020 | 02.06.2020 | 50 | 71 | +21 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.4.5 | Процесс | Размещение статьи "Красота и ответственность молодой мамы". | Копия статьи. | 20.06.2020 | 20.06.2020 | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 21 | 24 | +3 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.4.6 | Процесс | Размещение статьи "Идеальный праздник для детей и всей семьи". | Копия статьи. | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 30.11.2020 | 19.11.2020 | 35 | 28 | -7 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.5 | Работа | Создание видеоролика для социальной рекламы об оказываемых услугах центром "Семья". | Видеоролик. | 20.04.2019 | 20.07.2019 | 26.04.2019 | 23.09.2019 | 5 | 45 | +40 | Коломыцева Р.С. | 1,0 |
| 6.6 | Работа | Организация выставки методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных платных и бесплатных услуг Школы "Сельская семья". | Фотоотчет. | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 30.11.2019 | 05.12.2019 | 8 | 11 | +3 | Панфилова И.П. | 2,0 |
| 6.7 | Работа | Создание тематического раздела на сайте центра "Семья". | Скриншот страницы сайта. | 10.05.2019 | 10.06.2019 | 20.05.2019 | 19.06.2019 | 7 | 7 | 0 | Чемарёв И.В. | 0,15 |
| 6.8 | Работа | Проведение круглого стола "Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми в центре "Семья"". | Фотоотчет. | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 15 | 20 | +5 | Лазухина С.Ю. | 0,5 |
| 6.9 | Работа | Проведение круглого стола "Новые блоки Школы социальных услуг "Сельская семья". Перспективы. Опыт. Развитие. | Фотоотчет. | 15.03.2020 | 15.03.2020 | 30.03.2020 | 31.03.2020 | 11 | 12 | +1 | Лазухина С.Ю. | 0,5 |
| 6.10 | Работа | Издание сборника "Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе создания Школы социальных услуг "Сельская семья". | Сборник. | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 23 | 26 | 3 | Кондратенко В.П. | 3,0 |
| **6.11** | **Блок** | **Обобщение опыта работы центра "Семья" на тему: "Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг "Сельская семья"".** | **Отчет по блоку** | **02.09.2019** | **02.09.2019** | **25.12.2019** | **26.12.2020** | **349** | **350** | **1** | **Кондратенко В.П.** |  |
| 6.11.1 | Работа | Публикации во всероссийском электронном журнале «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» в 2019 году | Скриншоты статей | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 25.12.2019 | 29.01.2020 | 82 | 100 | +18 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.11.2 | Работа | Публикации во всероссийском электронном журнале «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» в 2020 году | Скриншоты статей | 01.03.2020 | 01.03.2020 | 25.12.2020 | 27.11.2020 | 211 | 190 | -21 | Водяха О.И. | 0,4 |
| 6.11.3 | Работа | Участие во всероссийском тестировании по инновационной деятельности | Сертификаты | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.12.2019 | 24.12.2019 | 23 | 21 | -2 | Водяха О.И. | 0,25 |
| 6.11.4 | Работа | Издание сборника по обобщению опыта инновационно-проектной деятельности центра | Методический сборник | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 65 | 68 | +3 | Водяха О.И. | 0,25 |
| **ИТОГО:**  | **01.03.2019** | **01.03.2019** | **25.12.2020** | **26.12.2020** | **461** | **462** | **1** |  |
|  |  |
| **4. Отчёт по бюджету проекта** |
|  |
| **Код** | **Название**  **работы/процесса** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** |
| **фед.** | **обл.** | **мест.** | **средства хоз.** **суб-та** | **заемные** **средства** | **прочие** |
| код | тип (Р/П) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Блок** | **Организационно-подготовительный этап** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Блок** | **Создание социальной услуги "Няня на час"** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| 2.1 | Работа | Разработка у утверждение регламента услуги "Няня на час" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Работа | Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Процесс | Анализ результата анкетирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Работа | Обучение персонала по программе "Няня на час" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Работа | Приобретение детского манежа | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3** | **Блок** | **Создание социальной услуги "Детский аниматор"** | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **2,00** |
| 3.1 | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Работа | Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Процесс | Анализ результатов анкетирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Процесс | Утверждение программы "Детский аниматор" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Работа | Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Работа | Приобретение ткани для изготовлении костюмов: Птицы Феникс, Волка, Кота, Тролля Розочки, Клоуна Цветика | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| **4** | **Блок** | **Создание социальной услуги "Домашний английский"** | **1,80** | **1,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,80** | **1,80** |
| 4.1 | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Работа | Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Работа | Проведение анкетирование среди родителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Процесс | Анализ результатов анкетирования. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Работа | Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных лексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания. | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| **5** | **Блок** | **Создание платной социальной услуги "Молодая мама"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6** | **Блок** | **Информационно-методическое сопровождение проекта** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО:**  | **4,80** | **4,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,80** | **4,80** |
|  |
| **5. Отчёт по рискам проекта** |
|  |
| **№** | **Риск** | **Дата наступления** | **Последствия наступления риска** | **Предпринятые действия** |
| **Наименование мероприятия, сроки выполнения** | **ФИО** **ответственного исполнителя** |
| 1. | Низкий уровень мотивации участников проекта; нежелание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности  | Риски не наступили |  |  |  |
| 2. | Отсутствие практики использования дифференцированного подхода к выполнению домашнего задания по английскому языку на основе уровня обученности, обучаемости, воспитанности, состоянию физического здоровья детей  | Риски не наступили |  |  |  |
| 3. | Недостаток финансирования  | Риски не наступили |  |  |  |
| 4. | Низкий уровень мотивации участников проекта; нежелание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности  | Риски не наступили |  |  |  |
|  |
| **6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации** |
|  |
| **№** | **Рекомендации** |
| 1. |  |
|  |
| **7. Определение управленческих трудозатрат** |
| **Функции** | **Трудозатраты (Т), час.** | **Количество (К)** | **Всего (ТxК), час.** |
| **мин.** | **макс.** | **факт** |  | **факт** |
| **Куратор проекта** |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 | 4 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 4 |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 1 | 1 |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 | 0,25 | еженедельно на протяжении всего проекта | 21 | 5,25 |
| **Итого по Куратору проекта, час.:**  | **10,25** |
| **Руководитель проекта** |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 | 10 | 1 раз при открытии | 1 | 10 |
| Разработка итогового отчета | 6 | 20 | 6 | 1 раз при закрытии | 1 | 6 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 | 1 | 1 раз при открытии | 1 | 1 |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | 0,1 | 0,25 | 0,1 | количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений | 5 | 0.5 |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | количество работ и процессов | 51 | 7,65 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 | 0,2 | количество блоков работ | 6 | 1,2 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 51 | 12,75 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 6 | 6 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 0,5 | 2 | 2 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 2 |
| **Итого по Руководителю проекта, час.:**  | **47,1** |
| **Администратор проекта** |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | 5 | 1 раз при открытии | 1 | 5 |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 | 15 | 1 раз при открытии | 1 | 15 |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 | - | 1 раз при закрытии | 1 | - |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | 1,5 |  1 раз при открытии | 1 | 1,5 |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей | 2 | 1 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 6 | 6 |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 | 0,25 | количество работ и процессов | 45 | 11,25 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 | 0,5 | количество раз | 6 | 3 |
| **Итого по Администратору проекта, час.:**  | **42,75** |
| **Оператор мониторинга проекта** |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 8 | 6 | 1 раз при открытии | 1 | 6 |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей изменений | 2 | 1 |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,2 | 0,1 | количество работ и процессов в проекте | 60 | 6,0 |
| **Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:**  | **12,0** |
| **Ответственный за блок работ проекта Кондратенко В.П.** |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3 | 0,5 | общее количество работ в курируемых блоках | 15  | 7,5 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:**  | **7,5** |
| **Ответственный за блок работ проекта Панфилова И.П.** |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3 | 0,25 | общее количество работ в курируемых блоках | 29  | 7,25 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:**  | **7,25** |
| **Ответственный за блок работ проекта КоломыцеваР.С.** |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | 0.1 | 3 | 0,25 | общее количество работ в курируемых блоках | 4 | 1 |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:**  | **1** |
|  |
|  |
| **8. Отчёт по трудозатратам команды проекта** |
|  |
| **№** | **ФИО, должность** | **Роль в проекте** | **Суммарные трудозатраты, дни** | **Качество выполнения \*\*** |
| 1. | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района | КураторЧлен рабочей группы Р | 1,31,0 | выполнено качественно |
| 2. | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Руководитель проектаОтветственный за блок работ проектаЧлен рабочей группы РЧлен рабочей группы П | 5,90.93,32,3 | выполнено качественно |
| 3. | Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района» | АдминистраторЧлен рабочей группы РЧлен рабочей группы П | 5,32,34,7 | выполнено качественно |
| 4. | Панфилова Инна Петровна, психолог в социальной сфере отделения срочного социального обслуживания и социальной помощи МБУССЗН «Корочанский районный центр социального обслуживания населения Корочанского района» | Ответственный за блок работ проекта Оператор мониторингаЧлен рабочей группы РЧлен рабочей группы П | 0,91.56,01,25 | выполнено качественно |
| 5. | Коломыцева Раиса Сергеевна, психолог, специалист по социальной работе отделения социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Ответственный за блок работ проектаЧлен рабочей группы РЧлен рабочей группы П | 0,14,00,5 | выполнено качественно |
| 6. | Приходько Татьяна Михайловна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района | Член рабочей группы Р | 1,0 | выполнено качественно |
| 7. | Чемарёв Игорь Владимирович, юрисконсульт МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Член рабочей группы ПЧлен рабочей группы Р | 1,653,05 | выполнено качественно |
| **ИТОГО:**  | **7** | **14,4/31,05** |  |
|  |  |
|  | \*\* необходимо указать один из уровней качества выполнения: - «выполнено качественно»; - «имеются замечания к качеству выполнения»; - «низкое качество выполнения». |  |
| **9. Оценка реализации проекта** |
|  |
| **№** **п/п** | **Наименование критерия успешности проекта** | **Критерий достигнут** | **Если «ДА», то присваивается %** | **Значение критерия, %** |
| **ДА** | **НЕТ** |
| 1. |  Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 55% | 55% |
| 2. |  Требования к результату проекта соблюдены |  | V | - | - |
| 3. |  Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены  | V |  | 15% | 15% |
| 4. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | V |  | 15% | 15% |
| **Итого сумма всех критериев «П»:**  | **85 %** |
|  |
|  |  |
|  **Статус реализации проекта** | **Диапазон значений критериев** |  |  |
|  **Проект реализован успешно** |  Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
|  Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% < П < 100% |  | V |
|  Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  |  |
|  **Проект не реализован, ресурсы не использованы** | П < 55% |  |  |
|  **Проект не реализован, ресурсы использованы** |  |  |
| **Уровень сложности проекта** |  |  |
|  Глобальный (наиболее значимый) |  |  |
|  Высокий |  |  |
|  Выше среднего |  |  |
|  Средний |  | V |
|  Начальный |  |  |
|  |  |
| **Тип проекта** | **Показатель (критерий)** | **Диапазон значения критериев** |  |  |
| **Экономический** |  Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60  |  |  |
| от 60 до 120  |  |  |
| от 120 до 250  |  |  |
| от 250 до 500  |  |  |
| от 500  |  |  |
|  Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60  |  |  |
| от 60 до 120  |  |  |
| от 120 до 250  |  |  |
| от 250 до 500  |  |  |
| от 500  |  |  |
| **Социальный** |  Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5  |  | V |
| от 5 до 10  |  |  |
| от 10 до 20  |  |  |
| от 20 до 50  |  |  |
| от 35 до 50 (не вкл)  |  |  |
|  Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 5  |  | V |
| от 5 до 10  |  |  |
| от 10 до 20  |  |  |
| от 20 до 35  |  |  |
| от 35 до 50 (не вкл)  |  |  |
| **Организационный** |  Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1  |  |  |
| от 1 до 3  |  |  |
| от 3 до 7  |  |  |
| от 7 до 10  |  |  |
| от 10  |  |  |
| **Технический** |  Бюджет проекта, млн руб. | до 60  |  |  |
| от 60 до 120  |  |  |
| от 120 до 250  |  |  |
| от 250 до 500  |  |  |
| от 500  |  |  |