|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10085760** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,  проживающих в сельских населённых пунктах Корочанского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор проекта:** | | | | | | | | Лазухина С.Ю., начальник УСЗН администрации Корочанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Руководитель проекта:** | | | | | | | | Кондратенко В.П., директор МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | | | | | | | | Нестеров Н.В., глава администрации Корочанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Отчёт о достижении цели и результата проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Цель проекта:** | | | | | | Охватить услугами Школы социальных услуг "Сельская семья" не менее 200 человек из семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, "группы риска", проживающих в сельских населенных пунктах Корочанского района до 30 декабря 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | | | | | | Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения новых видов социальных услуг: "Домашний английский","Детский аниматор","Молодая мама", "Няня на час". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Результат:** | | | | | | | | | | | | | | | **Период, год (план/факт)** | | | | | | | | | | | | | | **Подтверждение \*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Результат проекта:** | | | | | | Действующий механизм эффективного социального сопровождения сельских семей с детьми на основе предоставления различных видов социальной помощи Школы социальных услуг «Сельская семья». | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 1/1 | | | | | | | | Положение о Школе социальных услуг "Сельская семья"; методические материалы по обобщению опыта работы центра "Семья". | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **Требование:** | | | | | | | | | | | | | | | **Период, год (план/факт)** | | | | | | | | | | | | | | **Подтверждение \*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Требования к результату проекта:** | | | | | | Действующие услуги «Домашний английский»; «Детский аниматор»; «Няня на час»; «Молодая мама». | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 4 / 4 | | | | | | | | Регламенты услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Требования к результату проекта:** | | | | | | Издан методический сборник «Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельских населенных пунктах на основе создания Школы социальных услуг «Сельская семья». | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 1 / 1 | | | | | | | | Методический сборник | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие 4-х видеороликов по видам предоставляемых платных и бесплатных услуг; | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2 / 1 | | | | | | | | Видеоролики | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | 4 / 1 | | | | | | | |
| Обобщен опыт работы центра «Семья» на тему "Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг «Сельская семья". | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 1 / 1 | | | | | | | | Методические материалы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опубликовано в СМИ о реализации проекта не менее 10 статей. | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 5 / 5 | | | | | | | | Копии статей, скриншоты | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | 10 / 10 | | | | | | | |
| Организована выставка методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 1 / 1 | | | | | | | | Фотоотчет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведено два круглых стола на тему: «Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми»; «Новые блоки Школы социальных услуг. Перспективы. Опыт.Развитие». | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 1 /1 | | | | | | | | Методические рекомендации, фотоотчет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | 2 /2 | | | | | | | |
| Создание Школы социальных услуг «Сельская семья» | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 1 / 1 | | | | | | | | Положение о Школе социальных услуг "Сельская семья" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услугами школы социальных услуг «Сельская семья» охвачено не менее 200 человек из семей с детьми | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 90 / 90 | | | | | | | | Результаты мониторинга | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | 200 /201 | | | | | | | |
| **Пользователи результатом проекта:** | | | | | | Семье с детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации; многодетные семьи и семьи различных категорий, проживающие в сельских населенных пунктах Корочанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \* в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Отчёт по содержанию проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код** | | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | **Документ**  **о выполнении** | | | | | | | **Начало** | | | | | | | | **Окончание** | | | | | | | | **Длительность, дни** | | | | | | | | | | **ФИО**  **исполнителя** | | | | | **Факт. труд-ты, дни** | | | |
| код | | | тип  (Р/П) |
| план | | | факт | | | | | план | | | | факт | | | | план | | факт | | | | откл. | | | |
| **1** | | | **Блок** | **Организационно-подготовительный этап** | | | | | **отчет по блоку** | | | | | | | **01.03.2019** | | | **01.03.2019** | | | | | **24.05.2019** | | | | **03.07.2019** | | | | **62** | | **83** | | | | **+21** | | | | **Кондратенко В.П.** | | | | | **-** | | | |
| 1.1 | | | Процесс | Разработка дорожной карты социального сопровождения семей с детьми. | | | | | Дорожная карта. | | | | | | | 01.03.2019 | | | 01.03.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 21 | | 21 | | | |  | | | | Водяха О.И. | | | | | 1,0 | | | |
| 1.2 | | | Процесс | Разработка и утверждение Положения о школе социальных услуг "Сельская семья". | | | | | Положение. | | | | | | | 01.03.2019 | | | 01.03.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 21 | | 21 | | | |  | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 1,0 | | | |
| 1.3 | | | Процесс | Утверждение плана работы межведомственной комиссии по реализации дорожной карты социального сопровождения семей с детьми. | | | | | План работы. | | | | | | | 01.03.2019 | | | 01.03.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 21 | | 21 | | | |  | | | | Водяха О.И. | | | | | 0.5 | | | |
| 1.4 | | | Процесс | Разработка формы договора с семьями о предоставлении платных и бесплатных услуг. | | | | | Форма договора. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 8 | | 8 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,5 | | | |
| 1.5 | | | Процесс | Утверждение тарифов оказанию платных услуг. | | | | | приказ | | | | | | | 01.03.2019 | | | 01.03.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 21 | | 21 | | | |  | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0,5 | | | |
| 1.6 | | | Работа | Проведение опроса потенциальных получателей социальных услуг для определения нуждаемости в конкретных видах и объеме. | | | | | Аналитическая справка | | | | | | | 01.03.2019 | | | 01.06.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 21 | | 21 | | | | 0 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 1,0 | | | |
| 1.7 | | | Процесс | Организация точечных патронажных выездов в сельские семьи с целью выявления неблагополучия и предоставления бесплатных социальных услуг и социальной помощи. | | | | | Акт контрольных патронажей. | | | | | | | 10.03.2019 | | | 10.03.2019 | | | | | 10.04.2019 | | | | 10.04.2019 | | | | 23 | | 23 | | | |  | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 1.8 | | | Работа | Разработка регламентов работы к каждой услуге. | | | | | Регламенты. | | | | | | | 01.03.2019 | | | 01.03.2019 | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | 21 | | 21 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,25 | | | |
| 1.9 | | | Работа | Разработка и изготовление наглядного и информационно-рекламного материала о проекте (листовки, буклеты, памятки). | | | | | Макеты листовок, буклетов, памятки. | | | | | | | 26.03.2019 | | | 26.03.2019 | | | | | 15.05.2019 | | | | 15.05.2019 | | | | 35 | | 35 | | | |  | | | | Панфилова И.П. | | | | | 1,0 | | | |
| 1.10 | | | Работа | Распространение наглядного и информационно-рекламного материала о проекте. | | | | | Информационное письмо. | | | | | | | 15.05.2019 | | | 15.05.2019 | | | | | 24.05.2019 | | | | 24.05.2019 | | | | 8 | | 8 | | | |  | | | | Водяха О.И. | | | | | 1,0 | | | |
| 1.11 | | | Работа | Размещение рекламы в учреждениях, в социальных сетях, на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" о предоставлении социальных услуг. | | | | | Скриншоты, информационное письмо. | | | | | | | 06.03.2019 | | | 06.03.2019 | | | | | 11.03.2019 | | | | 11.03.2019 | | | | 3 | | 3 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,25 | | | |
| 1.12 | | | Работа | Создание базы данных потенциальных клиентов Школы социальных услуг "Сельская семья" | | | | | База данных | | | | | | | 20.03.2019 | | | 20.05.2019 | | | | | 20.05.2019 | | | | 18.06.2019 | | | | 44 | | 21 | | | |  | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,75 | | | |
| 1.13 | | | Работа | Проведение разъяснительной работы о правилах предоставления услуг, режиме и графике работы среди семей на выездных заседаниях КДН и ЗП в сельских территориях Корочанского района. | | | | | Информационное письмо | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 22.04.2019 | | | | 22.04.2019 | | | | 23 | | 23 | | | |  | | | | Приходько Т.М. | | | | | 1.0 | | | |
| 1.14 | | | Процесс | Закрепление ответственных должностных лиц за реализацию услуги. | | | | | Приказ по учреждению. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 22.04.2019 | | | | 10.06.2019 | | | | 23 | | 55 | | | | +32 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0,15 | | | |
| 1.15 | | | Процесс | Заключение дополнительных соглашений с работниками центра. | | | | | Дополнительное соглашение. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.04.2019 | | | | | 22.04.2019 | | | | 19.06.2019 | | | | 23 | | 39 | | | | +16 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0,15 | | | |
| 1.16 | | | Процесс | Внесение соответствующих изменений в Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра "Семья". | | | | | Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 22.04.2019 | | | | 10.06.2019 | | | | 23 | | 55 | | | | +32 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0.5 | | | |
| **2** | | | **Блок** | **Создание социальной услуги "Няня на час".** | | | | | **Отчёт по блоку** | | | | | | | **10.03.2019** | | | **21.03.2019** | | | | | **20.06.2019** | | | | **26.07.2019** | | | | **71** | | **89** | | | | **+18** | | | | **Коломыцева Р.С.** | | | | |  | | | |
| 2.1 | | | Работа | Разработка у утверждение регламента услуги "Няня на час". | | | | | Копия регламента. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 29.03.2019 | | | | 29.03.2019 | | | | 7 | | 7 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,5 | | | |
| 2.2 | | | Работа | Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге. | | | | | Анкета | | | | | | | 10.03.2019 | | | 10.06.2019 | | | | | 20.03.2019 | | | | 19.06.2019 | | | | 8 | | 6 | | | | -2 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,25 | | | |
| 2.3 | | | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги. | | | | | Информационное письмо. | | | | | | | 15.03.2019 | | | 15.06.2019 | | | | | 15.04.2019 | | | | 10.07.2019 | | | | 22 | | 17 | | | | -5 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,5 | | | |
| 2.4 | | | Процесс | Анализ результата анкетирования. | | | | | Аналитическая справка. | | | | | | | 28.03.2019 | | | 16.07.2019 | | | | | 29.03.2019 | | | | 24.07.2019 | | | | 2 | | 6 | | | | +4 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,5 | | | |
| 2.5 | | | Работа | Обучение персонала по программе "Няня на час". | | | | | Программа "Няня на час". | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.06.2019 | | | | | 22.04.2019 | | | | 19.06.2019 | | | | 23 | | -1 | | | | -24 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,75 | | | |
| 2.6 | | | Работа | Приобретение детского манежа. | | | | | Товарная накладная. | | | | | | | 01.06.2019 | | | 01.06.2019 | | | | | 20.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | 13 | | 20 | | | | +7 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0,1 | | | |
| **3** | | | **Блок** | **Создание социальной услуги "Детский аниматор"** | | | | | **Отчёт по блоку** | | | | | | | **10.03.2019** | | | **21.03.2019** | | | | | **10.06.2019** | | | | **24.07.2019** | | | | **64** | | **86** | | | | **+22** | | | | **Панфилова И.П.** | | | | |  | | | |
| 3.1 | | | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор". | | | | | Регламент услуги. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 29.03.2019 | | | | 29.03.2019 | | | | 7 | | 7 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,5 | | | |
| 3.2 | | | Работа | Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге. | | | | | Анкета. | | | | | | | 10.03.2019 | | | 10.06.2019 | | | | | 20.03.2019 | | | | 19.06.2019 | | | | 8 | | 6 | | | | -2 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,25 | | | |
| 3.3 | | | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги. | | | | | Информационное письмо. | | | | | | | 15.03.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 15.04.2019 | | | | 17.07.2019 | | | | 22 | | 19 | | | | -3 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,5 | | | |
| 3.4 | | | Процесс | Анализ результатов анкетирования. | | | | | Аналитическая справка. | | | | | | | 15.04.2019 | | | 13.07.2019 | | | | | 25.04.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 9 | | -8 | | | | -17 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,25 | | | |
| 3.5 | | | Процесс | Утверждение программы "Детский аниматор" | | | | | Программа. | | | | | | | 28.03.2019 | | | 28.05.2019 | | | | | 29.03.2019 | | | | 04.06.2019 | | | | 2 | | 6 | | | | +4 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,5 | | | |
| 3.6 | | | Работа | Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников. | | | | | Информационное письмо. | | | | | | | 20.04.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 10.05.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 13 | | 9 | | | | -4 | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,25 | | | |
| 3.7 | | | Работа | Приобретение ткани для изготовлении костюмов: Птицы Феникса, Волка и Кота, Тролля Розочки, Клоуна цветика. | | | | | Товарная накладная. | | | | | | | 10.03.2019 | | | 15.04.2019 | | | | | 10.06.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 64 | | 55 | | | | -9 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0,1 | | | |
| **4** | | | **Блок** | **Создание социальной услуги "Домашний английский".** | | | | | **Отчёт по блоку.** | | | | | | | **10.03.2019** | | | **21.03.2019** | | | | | **22.04.2019** | | | | **11.07.2019** | | | | **31** | | **77** | | | | **+46** | | | | **Панфилова И.П.** | | | | | **77** | | | |
| 4.1 | | | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский". | | | | | Регламент услуги. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 21.03.2019 | | | | | 30.03.2019 | | | | 30.03.2019 | | | | 7 | | 7 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,5 | | | |
| 4.2 | | | Работа | Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей. | | | | | Анкета | | | | | | | 10.03.2019 | | | 10.05.2019 | | | | | 20.03.2019 | | | | 05.06.2019 | | | | 8 | | 19 | | | | +11 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,25 | | | |
| 4.3 | | | Работа | Проведение анкетирование среди родителей. | | | | | Информационное письмо. | | | | | | | 10.03.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 20.03.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 8 | | 9 | | | | +1 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,5 | | | |
| 4.4 | | | Процесс | Анализ результатов анкетирования. | | | | | Аналитическая справка. | | | | | | | 20.03.2019 | | | 30.06.2019 | | | | | 30.03.2019 | | | | 10.07.2019 | | | | 8 | | 7 | | | | -1 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,25 | | | |
| 4.5 | | | Работа | Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных сексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания. | | | | | Товарная накладная. | | | | | | | 01.04.2019 | | | 10.06.2019 | | | | | 22.04.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 16 | | 17 | | | | +1 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 0,1 | | | |
| **5** | | | **Блок** | **Создание платной социальной услуги "Молодая мама"** | | | | | **Отчёт по блоку.** | | | | | | | **15.03.2019** | | | **10.05.2019** | | | | | **30.05.2019** | | | | **11.07.2019** | | | | **53** | | **43** | | | | **-10** | | | | **Панфилова И.П.** | | | | |  | | | |
| 5.1 | | | Работа | Разработка и утверждение Положения "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района". | | | | | Положение "О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района". | | | | | | | 25.03.2019 | | | 10.05.2019 | | | | | 05.04.2019 | | | | 04.06.2019 | | | | 10 | | 18 | | | | +8 | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,5 | | | |
| 5.2 | | | Работа | Разработка анкеты для выявления проблем у беременных девушек и матерей в возрасте до 23 лет. | | | | | Анкета. | | | | | | | 21.03.2019 | | | 10.06.2019 | | | | | 02.04.2019 | | | | 25.06.2019 | | | | 9 | | 10 | | | | +1 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,25 | | | |
| 5.3 | | | Работа | Проведение анкетирования для выявление проблем у беременных | | | | | Информационное письмо. | | | | | | | 15.03.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 15.04.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 22 | | 10 | | | | -12 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,5 | | | |
| 5.4 | | | Процесс | Мониторинг анкет с выявленными проблемами беременных. | | | | | Аналитическая справка. | | | | | | | 15.04.2019 | | | 30.06.2019 | | | | | 30.04.2019 | | | | 10.07.2019 | | | | 12 | | 8 | | | | -4 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,25 | | | |
| 5.5 | | | Работа | Составление реестра нуждающимся в услуге "Молодая мама". | | | | | Копия реестра. | | | | | | | 05.04.2019 | | | 10.06.2019 | | | | | 25.04.2019 | | | | 25.06.2019 | | | | 15 | | 11 | | | | -4 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 0,25 | | | |
| 5.6 | | | Процесс | Заключение договора на оказание услуг с беременными девушками. | | | | | Копия договора. | | | | | | | 25.04.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 05.05.2019 | | | | 03.07.2019 | | | | 6 | | 9 | | | | +3 | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 1,0 | | | |
| 5.7 | | | Работа | Разработка формы социальной карты сопровождения беременных в возрасте до 23 лет с указанием проблем семьи. | | | | | Форма социальной карты. | | | | | | | 20.05.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 30.05.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | 9 | | 8 | | | | -1 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 0,25 | | | |
| **6** | | | **Блок** | **Иформационно-методическое сопровождение проекта.** | | | | | **Отчёт по блоку.** | | | | | | | **20.03.2019** | | | **20.03.2019** | | | | | **25.12.2020** | | | | **26.12.2020** | | | | **449** | | **449** | | | | **0** | | | | **Панфилова И.П.** | | | | |  | | | |
| 6.1 | | | Работа | Размещение информации на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района об открытии проекта. | | | | | Скриншот страницы сайта. | | | | | | | 20.03.2019 | | | 20.03.2019 | | | | | 30.03.2019 | | | | 30.03.2019 | | | | 8 | | 8 | | | |  | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,15 | | | |
| 6.2 | | | Процесс | Подготовка и размещение статьи о новых социальных услуг в газете "Ясный ключ" | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 20.03.2019 | | | 20.06.2019 | | | | | 22.03.2019 | | | | 19.06.2019 | | | | 3 | | 1 | | | | -2 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.3 | | | Процесс | Отчет о проведении информационной компании о новых социальных услугах центра "Семья" Корочанского района на сайте УСЗН | | | | | Скриншот страницы сайта. | | | | | | | 19.12.2020 | | | 20.03.2020 | | | | | 25.12.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | 5 | | 197 | | | | +191 | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,15 | | | |
| **6.4** | | | **Блок** | **Освещение в газете "Ясный ключ" мероприятий проводимых в рамках проекта:** | | | | | **Копия статей.** | | | | | | | **30.04.2019** | | | **30.06.2019** | | | | | **30.11.2020** | | | | **27.11.2020** | | | | **401** | | **358** | | | | **-43** | | | | **Панфилова И.П.** | | | | |  | | | |
| 6.4.1 | | | Процесс | Размещение статьи "Виды социальных услуг центра "Семья"". | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 20.07.2019 | | | 30.06.2019 | | | | | 20.09.2019 | | | | 29.08.2019 | | | | 45 | | 44 | | | | -1 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.4.2 | | | Процесс | Размещение статьи "Реализация проектной деятельности центра "Семья"". | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 30.04.2019 | | | 20.07.2019 | | | | | 30.05.2019 | | | | 14.10.2019 | | | | 21 | | 60 | | | | +39 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0.4 | | | |
| 6.4.3 | | | Процесс | Размещение статьи "Выбор няни - ответственная и сложная задача". | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 15.10.2019 | | | 15.10.2019 | | | | | 16.12.2019 | | | | 16.12.2019 | | | | 44 | | 43 | | | | -1 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.4.4 | | | Процесс | Размещение статьи "Чтобы английский был успешным". | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 20.02.2020 | | | 20.02.2020 | | | | | 30.04.2020 | | | | 02.06.2020 | | | | 50 | | 71 | | | | +21 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.4.5 | | | Процесс | Размещение статьи "Красота и ответственность молодой мамы". | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 20.06.2020 | | | 20.06.2020 | | | | | 20.07.2020 | | | | 24.07.2020 | | | | 21 | | 24 | | | | +3 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.4.6 | | | Процесс | Размещение статьи "Идеальный праздник для детей и всей семьи". | | | | | Копия статьи. | | | | | | | 10.10.2020 | | | 10.10.2020 | | | | | 30.11.2020 | | | | 19.11.2020 | | | | 35 | | 28 | | | | -7 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.5 | | | Работа | Создание видеоролика для социальной рекламы об оказываемых услугах центром "Семья". | | | | | Видеоролик. | | | | | | | 20.04.2019 | | | 20.07.2019 | | | | | 26.04.2019 | | | | 23.09.2019 | | | | 5 | | 45 | | | | +40 | | | | Коломыцева Р.С. | | | | | 1,0 | | | |
| 6.6 | | | Работа | Организация выставки методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных платных и бесплатных услуг Школы "Сельская семья". | | | | | Фотоотчет. | | | | | | | 20.11.2019 | | | 20.11.2019 | | | | | 30.11.2019 | | | | 05.12.2019 | | | | 8 | | 11 | | | | +3 | | | | Панфилова И.П. | | | | | 2,0 | | | |
| 6.7 | | | Работа | Создание тематического раздела на сайте центра "Семья". | | | | | Скриншот страницы сайта. | | | | | | | 10.05.2019 | | | 10.06.2019 | | | | | 20.05.2019 | | | | 19.06.2019 | | | | 7 | | 7 | | | | 0 | | | | Чемарёв И.В. | | | | | 0,15 | | | |
| 6.8 | | | Работа | Проведение круглого стола "Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми в центре "Семья"". | | | | | Фотоотчет. | | | | | | | 20.11.2019 | | | 20.11.2019 | | | | | 10.12.2019 | | | | 17.12.2019 | | | | 15 | | 20 | | | | +5 | | | | Лазухина С.Ю. | | | | | 0,5 | | | |
| 6.9 | | | Работа | Проведение круглого стола "Новые блоки Школы социальных услуг "Сельская семья". Перспективы. Опыт. Развитие. | | | | | Фотоотчет. | | | | | | | 15.03.2020 | | | 15.03.2020 | | | | | 30.03.2020 | | | | 31.03.2020 | | | | 11 | | 12 | | | | +1 | | | | Лазухина С.Ю. | | | | | 0,5 | | | |
| 6.10 | | | Работа | Издание сборника "Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе создания Школы социальных услуг "Сельская семья". | | | | | Сборник. | | | | | | | 10.11.2020 | | | 10.11.2020 | | | | | 10.12.2020 | | | | 15.12.2020 | | | | 23 | | 26 | | | | 3 | | | | Кондратенко В.П. | | | | | 3,0 | | | |
| **6.11** | | | **Блок** | **Обобщение опыта работы центра "Семья" на тему: "Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг "Сельская семья"".** | | | | | **Отчет по блоку** | | | | | | | **02.09.2019** | | | **02.09.2019** | | | | | **25.12.2019** | | | | **26.12.2020** | | | | **349** | | **350** | | | | **1** | | | | **Кондратенко В.П.** | | | | |  | | | |
| 6.11.1 | | | Работа | Публикации во всероссийском электронном журнале «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» в 2019 году | | | | | Скриншоты статей | | | | | | | 02.09.2019 | | | 02.09.2019 | | | | | 25.12.2019 | | | | 29.01.2020 | | | | 82 | | 100 | | | | +18 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.11.2 | | | Работа | Публикации во всероссийском электронном журнале «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество» в 2020 году | | | | | Скриншоты статей | | | | | | | 01.03.2020 | | | 01.03.2020 | | | | | 25.12.2020 | | | | 27.11.2020 | | | | 211 | | 190 | | | | -21 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,4 | | | |
| 6.11.3 | | | Работа | Участие во всероссийском тестировании по инновационной деятельности | | | | | Сертификаты | | | | | | | 25.11.2019 | | | 25.11.2019 | | | | | 25.12.2019 | | | | 24.12.2019 | | | | 23 | | 21 | | | | -2 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,25 | | | |
| 6.11.4 | | | Работа | Издание сборника по обобщению опыта инновационно-проектной деятельности центра | | | | | Методический сборник | | | | | | | 10.09.2020 | | | 10.09.2020 | | | | | 10.12.2020 | | | | 15.12.2020 | | | | 65 | | 68 | | | | +3 | | | | Водяха О.И. | | | | | 0,25 | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | **01.03.2019** | | | **01.03.2019** | | | | | **25.12.2020** | | | | **26.12.2020** | | | | **461** | | **462** | | | | **1** | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **4. Отчёт по бюджету проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код** | | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **фед.** | | | | **обл.** | | | | | | | | **мест.** | | | | **средства хоз.**  **суб-та** | | | | | | | | **заемные**  **средства** | | | | **прочие** | | | | | |
| код | | | тип  (Р/П) | план | | факт | | | | | план | | факт | | план | | | | | факт | | | план | | факт | | план | | | | факт | | | | план | | факт | | план | | | факт | | |
| **1** | | | **Блок** | **Организационно-подготовительный этап** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **2** | | | **Блок** | **Создание социальной услуги "Няня на час"** | | | | | | **1,00** | | **1,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1,00** | | | **1,00** | | |
| 2.1 | | | Работа | Разработка у утверждение регламента услуги "Няня на час" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.2 | | | Работа | Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.3 | | | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.4 | | | Процесс | Анализ результата анкетирования | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.5 | | | Работа | Обучение персонала по программе "Няня на час" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.6 | | | Работа | Приобретение детского манежа | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| **3** | | | **Блок** | **Создание социальной услуги "Детский аниматор"** | | | | | | **2,00** | | **2,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2,00** | | | **2,00** | | |
| 3.1 | | | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.2 | | | Работа | Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.3 | | | Работа | Проведение анкетирования для предоставления услуги | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.4 | | | Процесс | Анализ результатов анкетирования | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.5 | | | Процесс | Утверждение программы "Детский аниматор" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.6 | | | Работа | Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.7 | | | Работа | Приобретение ткани для изготовлении костюмов: Птицы Феникс, Волка, Кота, Тролля Розочки, Клоуна Цветика | | | | | | 2,00 | | 2,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | |
| **4** | | | **Блок** | **Создание социальной услуги "Домашний английский"** | | | | | | **1,80** | | **1,80** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1,80** | | | **1,80** | | |
| 4.1 | | | Работа | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский" | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.2 | | | Работа | Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.3 | | | Работа | Проведение анкетирование среди родителей | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.4 | | | Процесс | Анализ результатов анкетирования. | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.5 | | | Работа | Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных лексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания. | | | | | | 1,80 | | 1,80 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1,80 | | | 1,80 | | |
| **5** | | | **Блок** | **Создание платной социальной услуги "Молодая мама"** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **6** | | | **Блок** | **Информационно-методическое сопровождение проекта** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | **4,80** | | **4,80** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **4,80** | | | **4,80** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Отчёт по рискам проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Риск** | | | | | | | | **Дата наступления** | | | | | | | **Последствия наступления риска** | | | | | | | | | | | | **Предпринятые действия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия, сроки выполнения** | | | | | | | | | | | | | **ФИО**  **ответственного исполнителя** | | | | | | | |
| 1. | | | Низкий уровень мотивации участников проекта; нежелание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности | | | | | | | | Риски не наступили | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | | | Отсутствие практики использования дифференцированного подхода к выполнению домашнего задания по английскому языку на основе уровня обученности, обучаемости, воспитанности, состоянию физического здоровья детей | | | | | | | | Риски не наступили | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3. | | | Недостаток финансирования | | | | | | | | Риски не наступили | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 4. | | | Низкий уровень мотивации участников проекта; нежелание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности | | | | | | | | Риски не наступили | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Рекомендации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Определение управленческих трудозатрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Функции** | | | | | | | | | | | | | **Трудозатраты (Т), час.** | | | | | | | | | | **Количество (К)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего (ТxК), час.** | | | | |
| **мин.** | | | | **макс.** | | | **факт** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **факт** | |
| **Куратор проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка паспорта проекта | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 10 | | | 4 | | | 1 раз при открытии проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1,5 | | | 1 | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Контроль реализации проекта | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | 1 | | | 0,25 | | | еженедельно на протяжении всего проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 5,25 | | | | |
| **Итого по Куратору проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10,25** | | | | |
| **Руководитель проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка плана управления проектом | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 20 | | | 10 | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 10 | | | | |
| Разработка итогового отчета | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 20 | | | 6 | | | 1 раз при закрытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | | | | |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,25 | | | 0,1 | | | количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 0.5 | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,15 | | | 0,15 | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | 7,65 | | | | |
| Согласование промежуточных результатов проекта | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | 1 | | | 0,2 | | | количество блоков работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1,2 | | | | |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,25 | | | 0,25 | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | 12,75 | | | | |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1,5 | | | 1 | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 2 | | | 2 | | | 1 раз по итогам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| **Итого по Руководителю проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **47,1** | | | | |
| **Администратор проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка паспорта проекта | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 10 | | | 5 | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | | | | |
| Подготовка плана управления проектом | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 20 | | | 15 | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 15 | | | | |
| Подготовка итогового отчета | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 20 | | | - | | | 1 раз при закрытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | - | | | | |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | 3 | | | 1,5 | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | |
| Подготовка ведомости изменений | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1 | | | 0,5 | | | количество ведомостей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1,5 | | | 1 | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,25 | | | 0,25 | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | 11,25 | | | | |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1 | | | 0,5 | | | количество раз | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | | | |
| **Итого по Администратору проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **42,75** | | | | |
| **Оператор мониторинга проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 8 | | | 6 | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | | | | |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 1 | | | 0,5 | | | количество ведомостей изменений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,2 | | | 0,1 | | | количество работ и процессов в проекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | 6,0 | | | | |
| **Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12,0** | | | | |
| **Ответственный за блок работ проекта Кондратенко В.П.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | 3 | | | 0,5 | | | общее количество работ в курируемых блоках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 7,5 | | | | |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7,5** | | | | |
| **Ответственный за блок работ проекта Панфилова И.П.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | 3 | | | 0,25 | | | общее количество работ в курируемых блоках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 7,25 | | | | |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7,25** | | | | |
| **Ответственный за блок работ проекта КоломыцеваР.С.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | | 3 | | | 0,25 | | | общее количество работ в курируемых блоках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Отчёт по трудозатратам команды проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **ФИО, должность** | | | | | | | | | | | | **Роль в проекте** | | | | | | | | | | | | | | | **Суммарные трудозатраты, дни** | | | | | | **Качество выполнения \*\*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района | | | | | | | | | | | | Куратор  Член рабочей группы Р | | | | | | | | | | | | | | | 1,3  1,0 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | Руководитель проекта  Ответственный за блок работ проекта  Член рабочей группы Р  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | 5,9  0.9  3,3  2,3 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района» | | | | | | | | | | | | Администратор  Член рабочей группы Р  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | 5,3  2,3  4,7 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Панфилова Инна Петровна, психолог в социальной сфере отделения срочного социального обслуживания и социальной помощи МБУССЗН «Корочанский районный центр социального обслуживания населения Корочанского района» | | | | | | | | | | | | Ответственный за блок работ проекта  Оператор мониторинга  Член рабочей группы Р  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | 0,9  1.5  6,0  1,25 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | Коломыцева Раиса Сергеевна, психолог, специалист по социальной работе отделения социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | Ответственный за блок работ проекта  Член рабочей группы Р  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | 0,1  4,0  0,5 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Приходько Татьяна Михайловна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района | | | | | | | | | | | | Член рабочей группы Р | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Чемарёв Игорь Владимирович, юрисконсульт МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | Член рабочей группы П  Член рабочей группы Р | | | | | | | | | | | | | | | 1,65  3,05 | | | | | | выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | **14,4/31,05** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \*\* необходимо указать один из уровней качества выполнения:  - «выполнено качественно»;  - «имеются замечания к качеству выполнения»;  - «низкое качество выполнения». | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Оценка реализации проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | | **Наименование критерия успешности проекта** | | | | | | | | | | | | | | **Критерий достигнут** | | | | | | | | | | | | | **Если «ДА», то присваивается %** | | | | | | | | **Значение критерия, %** | | | | | | | | | | | | |
| **ДА** | | | | | **НЕТ** | | | | | | | |
| 1. | | | Цель и результат проекта достигнуты | | | | | | | | | | | | | | V | | | | |  | | | | | | | | 55% | | | | | | | | 55% | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Требования к результату проекта соблюдены | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | V | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | | | | | | | | | | | | | | V | | | | |  | | | | | | | | 15% | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | | | | | | | | | | | | | | V | | | | |  | | | | | | | | 15% | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | |
| **Итого сумма всех критериев «П»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **85 %** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Статус реализации проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Диапазон значений критериев** | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Проект реализован успешно** | | | | | | | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55% ≤ П ≤ 70% | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70% < П < 100% | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| Проект реализован успешно без отклонений | | | | | | | | | | | | | | | | | | П = 100% | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Проект не реализован, ресурсы не использованы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П < 55% | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Проект не реализован, ресурсы использованы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Уровень сложности проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Глобальный (наиболее значимый) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Высокий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Выше среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Средний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| Начальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Тип проекта** | | | | | **Показатель (критерий)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Диапазон значения критериев** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Экономический** | | | | | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 60 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 60 до 120 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 120 до 250 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 250 до 500 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 500 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 60 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 60 до 120 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 120 до 250 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 250 до 500 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 500 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Социальный** | | | | | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| от 5 до 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 10 до 20 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 20 до 50 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 35 до 50 (не вкл) | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| от 5 до 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 10 до 20 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 20 до 35 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 35 до 50 (не вкл) | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Организационный** | | | | | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 1 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 1 до 3 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 3 до 7 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 7 до 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Технический** | | | | | Бюджет проекта, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 60 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 60 до 120 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 120 до 250 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 250 до 500 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 500 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |