|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10088805** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор проекта:** | | | | | | | | | | | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Руководитель проекта:** | | | | | | | | | | | Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | | | | | | | | | | | Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **2. Отчёт о достижении цели и результата проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Цель проекта:** | | | | | | | | | Благоустроить территорию центра «Семья» площадью не менее 1 гектара к 1 ноября 2021 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | | | | | | | | | 1. Создание композиционных ансамблей ландшафтного дизайна из цветочных однолетних культур и многолетних хвойных растений.  2. Создание "Зеленого класса" для воспитанников.  3.Установка малых архитектурных форм.  4.Оформление ландшафтной композиции «Крестьянский сад». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Результат:** | | | | | | | | | | | | | | **Период, год (план/факт)** | | | | | | | | | | | | | | | **Подтверждение \*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Результат проекта:** | | | | | | | | | Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД «Семья» на площади не менее 1гектарах земли с соблюдением современных ландшафтно-планировочных принципов | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | **2021** | | | | | | | | Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД «Семья» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5/0,5 | | | | | | | 1/1 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Требование:** | | | | | | | | | | | | | | **Период, год (план/факт)** | | | | | | | | | | | | | | | **Подтверждение \*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Требования к результату проекта:** | | | | | | | | | Наличие "Зеленого класса" для воспитанников | | | | | | | | | | | | | | **2020** | | | | | | | **2021** | | | | | | | | Акт осмотра территории;  фото | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/1 | | | | | | | 1/1 | | | | | | | |
| **Требования к результату проекта:** | | | | | | | | | Оформлено не менее 10 композиционных ансамблей:  - Пейзажный цветник "Райский уголок";  -"Силуэты и стили" ( древесные породы);  - "Каскад пеларгоний";  - Миксбордер "Висячий салат";  - Миксбордер «Размытая граница» ;  -Миксбордер "Грядка вкуса и аромата";  - Рокарий "Гармония хвои";  -Клумбы:  "Цветочная корзина";"Роман с розами","Семья";  - " Плоский рокарий ";  Бордюрный моноцветник | | | | | | | | | | | | | | 7/5 | | | | | | | 10/ 10 | | | | | | | | Акт осмотра территории;  фото | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие малых архитектурных форм  (водоем, арка, мостик, монобордюры, рабатки, светильники, шахматная доска) | | | | | | | | | | | | | | 4/4 | | | | | | | 7/4 | | | | | | | | Акт осмотра территории;  фото | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие скамеек | | | | | | | | | | | | | | 4/4 | | | | | | | 6/6 | | | | | | | | Акт осмотра территории;  фото | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оформлена ландшафтная композиция «Крестьянский сад» с разнообразными миксбордерами, и клумбами-островками этнографической направленности. | | | | | | | | | | | | | | 1/0 | | | | | | | 1/1 | | | | | | | | Акт осмотра территории;  фото | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие дорожек из спилов деревьев и отсева, сколов бетонного покрытия не менее 30 метров | | | | | | | | | | | | | | 10/10 | | | | | | | 30 / 30 | | | | | | | | Акт осмотра территории;  фото | | | | | | | | | | | | | | | |
| В СМИ размещено не менее 3-х статей о реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | 3/3 | | | | | | | | Копии статей, скриншоты | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пользователи результатом проекта:** | | | | | | | | | Воспитанники центра, родители и (лица их заменяющие); семьи с детьми, проживающие в социальной гостинице; работники МБУ ЦСПСиД "Семья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3. Отчёт по содержанию проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код** | | | | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | | **Документ**  **о выполнении** | | | | | | **Начало** | | | | | | | | | **Окончание** | | | | | | | | **Длительность, дни** | | | | | | | | | **ФИО**  **исполнителя** | | | | | | **Факт. труд-ты, дни** | | | |
| код | | | тип  (Р/П) | | |
| план | | | факт | | | | | | план | | | | факт | | | | план | | факт | | | | откл. | | |
| **1** | | | **Блок** | | | **Организационно-подготовительный этап** | | | | | | **отчет по блоку** | | | | | | **01.02.2020** | | | **01.02.2020** | | | | | | **01.11.2021** | | | | **08.11.2021** | | | | **444** | | **448** | | | | **+4** | | | **Кондратенко В.П.** | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | | Процесс | | | Изучение источников информации, предложений и идей по комфортному и благоустроенному преобразованию территории центра | | | | | | Информационное письмо | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.02.2020 | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | 84 | | 84 | | | | 0 | | | Водяха О.И. | | | | | | 3,0 | | | |
| 1.2 | | | Процесс | | | Организация творческих групп, работающих по теме проекта | | | | | | Приказ директора | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.02.2020 | | | | | | 20.02.2020 | | | | 20.02.2020 | | | | 14 | | 14 | | | | 0 | | | Кондратенко В.П. | | | | | | 0.3 | | | |
| 1.3 | | | Процесс | | | Защита мини-проектов по наполнению ландшафтно-архитектурной композиции "Крестьянский сад" | | | | | | Информационное письмо, презентация | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.02.2020 | | | | | | 03.03.2020 | | | | 03.03.2020 | | | | 22 | | 22 | | | | 0 | | | Недбайлова Е.А. | | | | | | 1,5 | | | |
| 1.4 | | | Процесс | | | Проведение аукциона идей «Чудо-клумбы», конкурса на лучшую декоративную поделку для украшения территории и оформления цветника | | | | | | Информационное письмо, презентация | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.02.2020 | | | | | | 20.02.2020 | | | | 20.02.2020 | | | | 22 | | 22 | | | | 0 | | | Недбайлова Е.А. | | | | | | 1,0 | | | |
| 1.5 | | | Процесс | | | Изготовление баннера | | | | | | Информационное письмо, фотоотчет | | | | | | 01.09.2021 | | | 01.09.2021 | | | | | | 01.11.2021 | | | | 08.11.2021 | | | | 44 | | 48 | | | | +4 | | | Самофалова С.И. | | | | | | 2.5 | | | |
| **2** | | | **Блок** | | | **Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой** | | | | | | **Отчёт по блоку** | | | | | | **20.05.2020** | | | **20.05.2020** | | | | | | **30.10.2021** | | | | **19.10.2021** | | | | **368** | | **357** | | | | **-11** | | | **Кондратенко В.П.** | | | | | |  | | | |
| 2.1 | | | Процесс | | | Приобретение посадочного материала хвойных пород | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 20.06.2020 | | | | 23.06.2020 | | | | 22 | | 24 | | | | +2 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 2.2 | | | Работа | | | Подготовка субстрата для посева семян в контейнеры | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 10.06.2020 | | | 10.06.2020 | | | | | | 20.06.2020 | | | | 22.06.2020 | | | | 7 | | 8 | | | | +1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 2.3 | | | Работа | | | Посадка черенков хвойных пород в контейнеры | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 20.06.2020 | | | 20.06.2020 | | | | | | 22.06.2020 | | | | 22.06.2020 | | | | 1 | | 1 | | | | 0 | | | Водяха О.И. | | | | | | 0.25 | | | |
| 2.4 | | | Работа | | | Устройство парника. | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 20.08.2020 | | | 20.08.2020 | | | | | | 20.10.2020 | | | | 16.10.2020 | | | | 44 | | 40 | | | | -4 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1 | | | |
| 2.5 | | | Работа | | | Посадка отводков хвойных культур в парник. | | | | | | Акт выполненных работ, фотоотчет | | | | | | 10.03.2021 | | | 10.03.2021 | | | | | | 30.03.2021 | | | | 29.03.2021 | | | | 15 | | 14 | | | | -1 | | | Водяха О.И.  Бобиева О.В. | | | | | | 0.25  0.25 | | | |
| 2.6 | | | Работа | | | Уход за посадочным материалом (2020 г) | | | | | | Акты выполненных работ | | | | | | 20.06.2020 | | | 20.06.2020 | | | | | | 30.10.2020 | | | | 16.10.2020 | | | | 95 | | 81 | | | | -14 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 10 | | | |
| 2.7 | | | Работа | | | Уход за посадочным материалом (2021 г) | | | | | | Акты выполненных работ | | | | | | 20.06.2021 | | | 20.06.2021 | | | | | | 30.10.2021 | | | | 30.10.2021 | | | | 95 | | 95 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 10 | | | |
| **3** | | | **Блок** | | | **Благоустройство территории** | | | | | | **Отчет по блоку** | | | | | | **20.02.2020** | | | **20.02.2020** | | | | | | **01.11.2021** | | | | **01.11.2021** | | | | **431** | | **431** | | | | **0** | | | **Кондратенко В.П.** | | | | | |  | | | |
| 3.1 | | | Работа | | | Вспашка территории огорода и спортивной площадки | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 20.04.2020 | | | 20.04.2020 | | | | | | 25.04.2020 | | | | 25.04.2020 | | | | 5 | | 5 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.2 | | | Процесс | | | Приобретение газонной травы | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 20.04.2020 | | | 20.04.2020 | | | | | | 25.04.2020 | | | | 25.04.2020 | | | | 5 | | 5 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.3 | | | Процесс | | | Приобретение семян однолетних цветов | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 20.04.2020 | | | 20.04.2020 | | | | | | 30.04.2020 | | | | 30.04.2020 | | | | 8 | | 8 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.4 | | | Процесс | | | Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 10.04.2021 | | | 10.04.2021 | | | | | | 25.04.2021 | | | | 22.04.2021 | | | | 10 | | 7 | | | | -3 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.5 | | | Работа | | | Подвоз щебня для рокария | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 20.04.2020 | | | 20.04.2020 | | | | | | 25.04.2020 | | | | 29.05.2020 | | | | 5 | | 8 | | | | +3 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.6 | | | Работа | | | Подвоз песка для основы устроения спортивной площадки | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 20.04.2021 | | | 20.04.2021 | | | | | | 30.04.2021 | | | | 22.04.2021 | | | | 10 | | 2 | | | | -8 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.7 | | | Работа | | | Выращивание рассады однолетних цветочных культур | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 25.02.2020 | | | 25.02.2020 | | | | | | 30.04.2020 | | | | 30.04.2020 | | | | 47 | | 47 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 5 | | | |
| 3.8 | | | Работа | | | Вырубка, обрезка деревьев и кустарников | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.02.2020 | | | 20.02.2020 | | | | | | 20.03.2020 | | | | 20.03.2020 | | | | 22 | | 22 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 3.9 | | | Работа | | | Оформление плоского рокария | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.04.2020 | | | 20.04.2020 | | | | | | 01.06.2020 | | | | 02.06.2020 | | | | 29 | | 30 | | | | +1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 3.10 | | | Работа | | | Благоустройство «Зеленого класса» трельяжами | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 20.06.2020 | | | | 22.06.2020 | | | | 22 | | 24 | | | | +2 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.11 | | | Работа | | | Разбивка и оформление цветника "Моя семья" | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2021 | | | 20.05.2021 | | | | | | 20.06.2021 | | | | 17.06.2021 | | | | 22 | | 19 | | | | -3 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.12 | | | Работа | | | Создание и оформление малой архитектурной формы "Я люблю центр "Семья" | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 01.07.2020 | | | 01.07.2020 | | | | | | 01.08.2020 | | | | 07.09.2020 | | | | 23 | | 43 | | | | +20 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.13 | | | Работа | | | Оформление композиционной декоративно-цветочной композиции "Райский уголок"(мини-клумбы, кормушки для птиц) | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 01.04.2021 | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.11.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | 153 | | 153 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.14 | | | Работа | | | Выращивание лекарственных трав на грядках "Аптечный огород" | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 15.04.2020 | | | 15.04.2020 | | | | | | 15.07.2020 | | | | 15.07.2020 | | | | 63 | | 63 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.15 | | | Работа | | | Оформление ландшафтной зоны отдыха "Крестьянский сад" | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 20.10.2021 | | | | 20.10.2021 | | | | 261 | | 261 | | | | 0 | | | Самофалова С.И. | | | | | | 9,4 | | | |
| 3.16 | | | Работа | | | Выращивание пеларгоний для декоративных кашпо "Каскад пеларгоний". | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 01.04.2020 | | | 01.04.2020 | | | | | | 20.06.2020 | | | | 22.06.2020 | | | | 55 | | 55 | | | | 0 | | | Водяха О.И. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.17 | | | Работа | | | Формирование вертикальных миксбордеров "Висячий салат" | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 15.06.2020 | | | | 18.06.2020 | | | | 18 | | 21 | | | | +3 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.18 | | | Работа | | | Оформление центральной клумбы "Роман с розами" | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.04.2020 | | | 20.04.2020 | | | | | | 20.05.2020 | | | | 23.06.2020 | | | | 21 | | 41 | | | | +20 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.19 | | | Работа | | | Оформление ландшафтной зоны «Размытая граница» | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 25.05.2021 | | | 25.05.2021 | | | | | | 20.06.2021 | | | | 17.06.2021 | | | | 19 | | 16 | | | | -3 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 3.20 | | | Работа | | | Посев пряных культур "Грядка вкуса и аромата" на огороде | | | | | | Акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2021 | | | 20.05.2021 | | | | | | 05.06.2021 | | | | 04.06.2021 | | | | 12 | | 11 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 3.21 | | | Работа | | | Изготовление и установка скамеек | | | | | | Фотоотчет; акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 20.05.2021 | | | | 21.05.2021 | | | | 252 | | 253 | | | | +1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1,0 | | | |
| 3.22 | | | Работа | | | Оформление садовых дорожек из деревянных спилов, щебня и бетона | | | | | | Фотоотчет;акт выполненных работ | | | | | | 10.04.2021 | | | 10.04.2021 | | | | | | 10.06.2021 | | | | 09.06.2021 | | | | 44 | | 43 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.75 | | | |
| 3.23 | | | Работа | | | Высадка можжевельников различных сортов и туй в рокарии "Гармония хвои" | | | | | | Фотоотчет;акт выполненных работ | | | | | | 20.04.2021 | | | 20.04.2021 | | | | | | 15.05.2021 | | | | 18.05.2021 | | | | 19 | | 21 | | | | +3 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 3.24 | | | Работа | | | Посев газонной травы | | | | | | Фотоотчет;акт выполненных работ | | | | | | 10.04.2021 | | | 10.04.2021 | | | | | | 15.04.2021 | | | | 20.04.2021 | | | | 5 | | 10 | | | | +5 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 3.25 | | | Процесс | | | Приобретение шлангов и распылителей | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 10.03.2020 | | | 10.03.2020 | | | | | | 30.03.2020 | | | | 30.03.2020 | | | | 15 | | 15 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 3.26 | | | Работа | | | Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 01.03.2020 | | | 01.03.2020 | | | | | | 20.03.2020 | | | | 20.03.2020 | | | | 15 | | 15 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |  |  |
| 3.27 | | | Процесс | | | Приобретение клумбовых светильников. | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 01.03.2021 | | | 01.03.2021 | | | | | | 01.05.2021 | | | | 29.04.2021 | | | | 44 | | 40 | | | | -4 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |  |  |
| 3.28 | | | Процесс | | | Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов, подвесных кашпо | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 01.03.2020 | | | 01.03.2020 | | | | | | 20.03.2020 | | | | 20.03.2020 | | | | 15 | | 15 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |  |  |
| 3.29 | | | Работа | | | Изготовлению МАФ | | | | | | Договор, акт выполненных работ | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 20.10.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | 420 | | 400 | | | | -20 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |  |  |
| 3.30 | | | Работа | | | Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний | | | | | | Товарная накладная | | | | | | 01.03.2020 | | | 01.03.2020 | | | | | | 20.03.2020 | | | | 20.03.2020 | | | | 15 | | 15 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |  |  |
| **4** | | | **Блок** | | | **Уход за зоной ландшафтного благоустройства** | | | | | | **Отчет по блоку** | | | | | | **10.04.2020** | | | **10.04.2020** | | | | | | **01.11.2021** | | | | **01.11.2021** | | | | **480** | | **480** | | | | **0** | | | **Кондратенко В.П.** | | | | | |  | | | |  |  |
| 4.1 | | | Процесс | | | Проведение системного полива посаженных культурных растений (2020 г). | | | | | | Информационное письмо | | | | | | 20.06.2020 | | | 20.06.2020 | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.08.2020 | | | | 52 | | 50 | | | | -2 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 5 | | | |
| 4.2 | | | Работа | | | Прополка клумб и монобордюров (2020 г). | | | | | | информационное письмо | | | | | | 01.06.2020 | | | 01.06.2020 | | | | | | 01.08.2020 | | | | 03.08.2020 | | | | 44 | | 46 | | | | +2 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.25 | | | |
| 4.3 | | | Процесс | | | Проведение подкормки различных видов растений (2020 г). | | | | | | Информационное письмо | | | | | | 10.04.2020 | | | 10.04.2020 | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.08.2020 | | | | 100 | | 99 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 4.4 | | | Процесс | | | Обработка растений от болезней и вредителей (2020 г). | | | | | | информационное письмо | | | | | | 01.06.2020 | | | 01.06.2020 | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.08.2020 | | | | 66 | | 65 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 4.5 | | | Процесс | | | Утепление хвойных культур под зиму (2020 г). | | | | | | Фотоотчет, акт выполненных работ | | | | | | 10.10.2020 | | | 10.10.2020 | | | | | | 01.11.2020 | | | | 23.10.2020 | | | | 23 | | 17 | | | | -6 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 4.6 | | | Работа | | | Сбор семян цветочных культур (2020 г). | | | | | | Фотоотчет, акт выполненных работ | | | | | | 01.09.2020 | | | 01.09.2020 | | | | | | 01.10.2020 | | | | 06.10.2020 | | | | 35 | | 40 | | | | +5 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 4.7 | | | Работа | | | Проведение системного полива посаженных культурных растений (2021 г). | | | | | | Информационное письмо | | | | | | 01.06.2021 | | | 01.06.2021 | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.08.2021 | | | | 67 | | 66 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 5 | | | |
| 4.8 | | | Работа | | | Прополка клумб и монобордюров (2021 г) | | | | | | Информационное письмо | | | | | | 01.04.2021 | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.06.2021 | | | | 03.06.2021 | | | | 44 | | 46 | | | | +2 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 1.25 | | | |
| 4.9 | | | Работа | | | Проведение подкормки различных видов растений (2021 г) | | | | | | информационное письмо | | | | | | 01.04.2021 | | | 01.04.2021 | | | | | | 01.06.2021 | | | | 03.06.2021 | | | | 100 | | 102 | | | | +2 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 4.10 | | | Работа | | | Обработка растений от болезней и вредителей (2021 г) | | | | | | информационное письмо | | | | | | 01.06.2021 | | | 01.06.2021 | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.08.2021 | | | | 66 | | 65 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 4.11 | | | Работа | | | Утепление хвойных культур под зиму (2021 г) | | | | | | Фотоотчет, акт выполненных работ | | | | | | 01.10.2021 | | | 01.10.2021 | | | | | | 01.11.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | 15 | | 15 | | | | 0 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| 4.12 | | | Работа | | | Сбор семян цветочных культур (2021 г) | | | | | | Фотоотчет, акт выполненных работ | | | | | | 01.08.2021 | | | 01.08.2021 | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.08.2021 | | | | 23 | | 22 | | | | -1 | | | Пророченко Н.В. | | | | | | 0.13 | | | |
| **5** | | | **Блок** | | | **Информационное сопровождение проекта** | | | | | | **Отчет по блоку** | | | | | | **20.05.2020** | | | **20.05.2020** | | | | | | **10.10.2021** | | | | **21.10.2021** | | | | **369** | | **378** | | | | **+9** | | | **Кондратенко В.П.** | | | | | |  | | | |
| 5.1 | | | Работа | | | Размещение информации о начале реализации проекта на сайте учреждения и сайте УСЗН администрации Корочанского района. | | | | | | Скриншот | | | | | | 20.05.2020 | | | 20.05.2020 | | | | | | 10.06.2020 | | | | 10.06.2020 | | | | 20 | | 20 | | | | 0 | | | Степаненко А.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 5.2 | | | Работа | | | Участие в конкурсе «Лучшая статья» электронного журнала социального обслуживания населения с публикацией «Наш проект». | | | | | | Скриншот | | | | | | 01.09.2020 | | | 01.09.2020 | | | | | | 01.10.2021 | | | | 24.09.2021 | | | | 40 | | 33 | | | | -7 | | | Бобиева О.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| **5.3** | | | **Блок** | | | **Публикации 3-х статей в районной газете «Ясный ключ» о ходе реализации проекта.** | | | | | | **Копии статей** | | | | | | **20.08.2020** | | | **20.08.2020** | | | | | | **10.10.2021** | | | | **21.10.2021** | | | | **60** | | **69** | | | | **+9** | | | **Степаненко А.В.** | | | | | |  | | | |
| 5.3.1 | | | Процесс | | | Опубликование статьи «Прекрасное-своими руками». | | | | | | Копия статьи | | | | | | 20.08.2020 | | | 20.08.2020 | | | | | | 10.09.2020 | | | | 24.09.2020 | | | | 20 | | 34 | | | | +14 | | | Степаненко А.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 5.3.2 | | | Процесс | | | Опубликование статьи «Помог проект». | | | | | | Копия статьи | | | | | | 15.07.2021 | | | 15.07.2021 | | | | | | 15.08.2021 | | | | 14.08.2021 | | | | 20 | | 19 | | | | -1 | | | Самофалова С.И. | | | | | | 0.25 | | | |
| 5.3.3 | | | Процесс | | | Опубликование статьи «Чудо-клумбы» центра «Семья». | | | | | | Копия статьи | | | | | | 20.09.2021 | | | 20.09.2021 | | | | | | 10.10.2021 | | | | 21.10.2021 | | | | 31 | | 40 | | | | +9 | | | Степаненко А.В. | | | | | | 0.25 | | | |
| 6 | | | Работа | | | Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом» | | | | | | фотоотчеты | | | | | | 02.08.2021 | | | 02.08.2021 | | | | | | 01.11.2021 | | | | 08.11.2021 | | | | 66 | | 70 | | | | +4 | | | Самофалова С.И. | | | | | | 2,0 | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **01.02.2020** | | | **01.02.2020** | | | | | | **01.11.2021** | | | | **08.11.2021** | | | | **457** | | **461** | | | | **+4** | | |
|  | | | | | | | |
| **4. Отчёт по бюджету проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Код** | | | | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федеральн.** | | | | **областн.** | | | | | | | | | **местн.** | | | | **средства хоз.**  **суб-та** | | | | | | | **заемные**  **средства** | | | | | **прочие** | | | | | |
| код | | | | тип  (Р/П) | | план | | факт | | | | план | | факт | | план | | | | | | факт | | | план | | факт | | план | | | | факт | | | план | | | факт | | план | | | факт | | |
| **1** | | | | **Блок** | | **Организационно-подготовительный этап** | | | | | | | **2,0** | | **2,0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | **2.0** | | | **2,0** | | |
| 1.6 | | | | Процесс | | Изготовление баннера | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| **2** | | | | **Блок** | | **Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой** | | | | | | | **1,0** | | **1,0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | **1,0** | | | **1,0** | | |
| 2.1 | | | | Процесс | | Приобретение посадочного материала хвойных пород | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| **3** | | | | **Блок** | | **Благоустройство территории** | | | | | | | **50,0** | | **35,47** | | | | **0** | | **0** | | **36,0** | | | | | | **23,69** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | **14,0** | | | **11,78** | | |
| 3.2 | | | | Процесс | | Приобретение газонной травы. | | | | | | | 2.2 | | 3,5 | | | | 0 | | 0 | | 2.2 | | | | | | 3,5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.3 | | | | Процесс | | Приобретение семян однолетних цветов. | | | | | | | 2,5 | | 0,6 | | | | 0 | | 0 | | 2,5 | | | | | | 0,6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.4 | | | | Процесс | | Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита. | | | | | | | 6,0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 4,0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2,0 | | | 0 | | |
| 3.21 | | | | Процесс | | Изготовление скамеек по договору. | | | | | | | 10,0 | | 10,0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 10,0 | | | 10,0 | | |
| 3.25 | | | | Процесс | | Приобретение шлангов и распылителей. | | | | | | | 2,0 | | 5,1 | | | | 0 | | 0 | | 2,0 | | | | | | 5,1 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.26 | | | | Процесс | | Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм. | | | | | | | 11,0 | | 11,0 | | | | 0 | | 0 | | 9,0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2,0 | | | 1,78 | | |
| 3.27 | | | | Процесс | | Приобретение клумбовых светильников. | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | | 0 | | 0 | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.28 | | | | Процесс | | Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов и подвесных кашпо | | | | | | | 4.3 | | 2,14 | | | | 0 | | 0 | | 4.3 | | | | | | 2,14 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.29 | | | | Процесс | | Изготовление МАФ | | | | | | | 9,0 | | 6,0 | | | | 0 | | 0 | | 9,0 | | | | | | 6,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3.37 | | | | Процесс | | Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний. | | | | | | | 1,0 | | 4,35 | | | | 0 | | 0 | | 1,0 | | | | | | 4,35 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| **4** | | | | **Блок** | | **Уход за зоной ландшафтного благоустройства** | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| **5** | | | | **Блок** | | **Информационное сопровождение проекта** | | | | | | | **0** | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | |
| **6** | | | | **Работа** | | **Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»** | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | **53,0** | | **38,47** | | | | **0** | | **0** | | **36,0** | | | | | | **23,69** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **17** | | | **14,78** | | |
|  | | | | |
| **5. Отчёт по рискам проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | | **Риск** | | | | | | | | | | **Дата наступления** | | | | | | **Последствия наступления риска** | | | | | | | | | | | | | **Предпринятые действия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия, сроки выполнения** | | | | | | | | | | | | | **ФИО**  **ответственного исполнителя** | | | | | | | |
| 1. | | | | Недостаточные знания и умения в области флористики работников центра | | | | | | | | | | не наступил | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | | | | Нежелания работников принять участие в реализации мероприятий проекта | | | | | | | | | | не наступил | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3. | | | | Недостаточное финансирование | | | | | | | | | | не наступил | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 4. | | | | Неблагоприятные погодные условия | | | | | | | | | | не наступил | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | | **Рекомендации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Для более успешной реализации проекта необходимо привлечение большего числа спонсорских средств. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Определение управленческих трудозатрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Функции** | | | | | | | | | | | | | | | | **Трудозатраты (Т), час.** | | | | | | | | | | **Количество (К)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего (ТxК), час.** | | | | |
| **мин.** | | | **макс.** | | | **факт** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **факт** | |
| **Куратор проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка паспорта проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 10 | | | 4 | | | | 1 раз при открытии проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,5 | | | 1 | | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Контроль реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | 1 | | | 0,25 | | | | еженедельно на протяжении всего проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 3,0 | | | | |
| **Итого по Куратору проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8,0** | | | | |
| **Руководитель проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка плана управления проектом | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 20 | | | 10 | | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 10 | | | | |
| Разработка итогового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 20 | | | 6 | | | | 1 раз при закрытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | | | | |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,25 | | | 0,1 | | | | количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 1,0 | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,15 | | | 0,15 | | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | 8,85 | | | | |
| Согласование промежуточных результатов проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | 1 | | | 0,2 | | | | количество блоков работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1,0 | | | | |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | 14,75 | | | | |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,5 | | | 0,5 | | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | | | |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 раз по итогам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| **Итого по Руководителю проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **46,6** | | | | |
| **Администратор проекта (Водяха О.И. до 01.02.2021 г)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка паспорта проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 10 | | | 4 | | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | |
| Подготовка плана управления проектом | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 20 | | | 15 | | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 15 | | | | |
| Подготовка итогового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 20 | | | - | | | | 1 раз при закрытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | - | | | | |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | 3 | | | 1,5 | | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | |
| Подготовка ведомости изменений | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1 | | | 0,5 | | | | количество ведомостей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 0,5 | | | | |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,5 | | | 1 | | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 7,75 | | | | |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1 | | | 0,5 | | | | количество раз | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1,5 | | | | |
| **Итого по Администратору проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33,25** | | | | |
| **Администратор проекта (Бобиева О.В. с 01.02.2021 г)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка паспорта проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 10 | | | - | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| Подготовка плана управления проектом | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 20 | | | - | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| Подготовка итогового отчета | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 20 | | | 6 | | | 1 раз при закрытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | | | | |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | 3 | | | - | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | - | | | | |
| Подготовка ведомости изменений | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1 | | | 0,5 | | | количество ведомостей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1,0 | | | | |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,5 | | | 1 | | | количество раз за весь проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | |
| Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,25 | | | 0,25 | | | количество работ и процессов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | 5,75 | | | | |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1 | | | 0,5 | | | количество раз | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1,5 | | | | |
| **Итого по Администратору проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17,25** | | | | |
| **Оператор мониторинга проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 8 | | | 8 | | | | 1 раз при открытии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8 | | | | |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1 | | | 0,5 | | | | количество ведомостей изменений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1,5 | | | | |
| Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление» | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | | количество работ и процессов в проекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | 12 | | | | |
| **Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21,5** | | | | |
| **Ответственный за блок работ проекта Кондратенко В.П.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | 3 | | | 0,5 | | | | общее количество работ в курируемых блоках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 27,5 | | | | |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **27,5** | | | | |
| **Ответственный за блок работ проекта Степаненко А.В.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 | | | 3 | | | 0,25 | | | | общее количество работ в курируемых блоках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 0,75 | | | | |
| **Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,75** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Отчёт по трудозатратам команды проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | | **ФИО, должность** | | | | | | | | | | | | | **Роль в проекте** | | | | | | | | | | | | | | | | **Суммарные трудозатраты, дни** | | | | | | **Качество выполнения \*\*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района | | | | | | | | | | | | | Куратор | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | | Руководитель проекта  Ответственный за блок работ проекта  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8  3,4  0.3 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района» | | | | | | | | | | | | | Администратор проекта  Член рабочей группы Р  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | | 4,2  2,25  3,0 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Недбайлова Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР и РР, руководитель структурного образовательного подразделения (уволена) | | | | | | | | | | | | | Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | Самофалова Светла Ивановна, заместитель директора по ВР и РР, руководитель структурного образовательного подразделения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | | Член рабочей группы Р  Член рабочей группы П | | | | | | | | | | | | | | | | 9.4  4,75 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | Бобиева Ольга Викторовна, заместитель директора, заведующий отделением социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | | Администратор проекта  Член рабочей группы Р | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2  0.5 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | Пророченко Наталья Васильевна, заместитель директора по ХР МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | | Член рабочей группы П  Член рабочей группы Р | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9  56,04 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | Степаненко Алина Валентиновна, социальный педагог МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | | | | | | | | | | | | | Оператор мониторинга  Ответственный за блок работ проекта  Член рабочей группы П  Член рабочей группы Р | | | | | | | | | | | | | | | | 2,7  0,1  0,5  0,25 | | | | | | Выполнено качественно | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **19,4/81,39** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Оценка реализации проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | | | **Наименование критерия успешности проекта** | | | | | | | | | | | | | | | **Критерий достигнут** | | | | | | | | | | | | | | **Если «ДА», то присваивается %** | | | | | | | | **Значение критерия, %** | | | | | | | | | | | | |
| **ДА** | | | | | **НЕТ** | | | | | | | | |
| 1. | | | | Цель и результат проекта достигнуты | | | | | | | | | | | | | | | V | | | | |  | | | | | | | | | 55% | | | | | | | | 55% | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Требования к результату проекта соблюдены | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | V | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | | | | | | | | | | | | | | | V | | | | |  | | | | | | | | | 15% | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | | | | | | | | | | | | | | | V | | | | |  | | | | | | | | | 15% | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | |
| **Итого сумма всех критериев «П»:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **85 %** | | | | | | | | | | | | |
| **Статус реализации проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Диапазон значений критериев** | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Проект реализован успешно** | | | | | | | | | | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55% ≤ П ≤ 70% | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70% < П < 100% | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| Проект реализован успешно без отклонений | | | | | | | | | | | | | | | | | | П = 100% | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Проект не реализован, ресурсы не использованы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П < 55% | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Проект не реализован, ресурсы использованы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Уровень сложности проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Глобальный (наиболее значимый) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Высокий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Выше среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Средний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Начальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| **Тип проекта** | | | | | | | **Показатель (критерий)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Диапазон значения критериев** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Экономический** | | | | | | | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 60 до 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 120 до 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 250 до 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 60 до 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 120 до 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 250 до 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Социальный** | | | | | | | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| от 5 до 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 10 до 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 20 до 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 35 до 50 (не вкл) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | V | | | | | | | | | | | |
| от 5 до 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 10 до 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 20 до 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 35 до 50 (не вкл) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Организационный** | | | | | | | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 1 до 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 3 до 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 7 до 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| **Технический** | | | | | | | Бюджет проекта, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | до 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 60 до 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 120 до 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 250 до 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| от 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |