

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы/****процесса** | **Название работы/процесса** | **Длитель-ность, дни** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение работы** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| **код** | **тип****(Р/П)** |
| **1.** |  | **Организационно-подготовительный этап** | **62** | **01.03.19** | **24.05.19** | **Отчёт по блоку** | **Панфилова И.П** |
| 1.1 | П | Разработка дорожной карты социального сопровождения семей с детьми. | 22 | 01.03.19 | 01.04.19 |  Дорожная карта | Водяха О.И. |
| 1.2 | П | Разработка и утверждение Положения о Школе социальных услуг "Сельская семья". | 22 | 01.03.19 | 01.04.19 | Положение | Кондратенко В.П. |
| 1.3 | П | Утверждение плана работы межведомственной комиссии по реализации дорожной карты социального сопровождения семей с детьми. | 22 | 01.03.19 | 01.04.19 | План работы | Водяха О.И. |
| 1.4 | П | Разработка формы договора с семьями о предоставлении платных и бесплатных услуг. | 8 | 21.03.19 | 01.04.19 | Форма договора | Чемарёв И.В. |
| 1.5 | П |  Утверждение тарифов по оказанию платных услуг.  | 22 | 01.03.19 | 01.04.19 | Решение муниципального совета муниципального района "Корочанский район" | Кондратенко В.П. |
| 1.6 | Р | Проведение опроса потенциальных получателей социальных услуг для определения нуждаемости в конкретных видах и объеме. | 22 | 01.03.19 | 01.04.19 | Аналитическая справка | Панфилова И.П. |
| 1.7 | П | Организация точечных патронажных выездов в сельские семьи с целью выявления неблагополучия и предоставления бесплатных социальных услуг и социальной помощи. | 24 | 10.03.19 | 10.04.19 | Акты контрольных патронажей | Водяха О.И. |
| 1.8 | Р | Разработка регламентов работы к каждой услуге. | 22 | 01.03.19 | 01.04.19 | Регламенты | Чемарёв И.В. |
| 1.9 | Р | Разработка и изготовление наглядного и информационно-рекламного материала о проекте (листовки, буклеты, памятки). | 35 | 26.03.19 | 15.05.20 | Макеты листовок, буклетов, памятки | Панфилова И.П. |
| 1.10 | Р | Распространение наглядного и информационно-рекламного материала о проекте | 10 | 15.05.20 | 24.05.19 | Информационное письмо | Водяха О.И. |
| 1.11 | Р | Размещение рекламы в учреждениях, в социальных сетях, на сайте МБУ ЦСПСиД «Семья» о предоставлении социальных услуг. | 3 | 06.03.19 | 11.03.19 | Скриншоты,информационное письмо | Чемарёв И.В. |
| 1.12 | Р | Создание базы данных потенциальных клиентов Школы социальных услуг "Сельская семья". | 44 | 20.03.19 | 20.05.19 | База данных | Панфилова И.П. |
| 1.13 | Р | Проведение разъяснительной работы о правилах предоставления услуг, режиме и графике работы среди семей на выездных заседаниях КДН и ЗП в сельских территориях Корочанского района. | 23 | 21.03.19 | 22.04.19 | Информационное письмо | Приходько Т.М. |
| 1.14 | П | Закрепление ответственных должностных лиц за реализацию услуги  | 23 | 21.03.19 | 22.04.19 | Приказ по учреждению | Кондратенко В.П. |
| 1.15 | П | Заключение дополнительных соглашений с работниками центра. | 23 | 21.03.19 | 22.04.19 | Дополнительное соглашение | Кондратенко В.П. |
| 1.16 | П | Внесение соответствующих изменений в Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра "Семья". | 23 | 21.03.19 | 22.04.19 | Положение о стимулирующей части заработной платы работников центра | Кондратенко В.П. |
| **2.** |  | **Создание социальной услуги "Няня на час"** | **71** | **10.03.19** | **20.06.2019** | **Отчёт по блоку** | **Коломыцева Р.С.** |
| 2.1 | Р | Разработка и утверждение регламента услуги "Няня на час". | 8 | 21.03.19 | 29.03.19 | Копия регламента | Чемарёв И.В. |
| 2.2 | Р | Разработка анкеты для выявления возраста и особенностей детей семей, нуждающихся в данной услуге. | 9 | 10.03.19 | 20.03.19 |  Анкета | Коломыцева Р.С. |
| 2.3 | Р | Проведение анкетирования для предоставления услуги. | 22 | 15.03.19 | 15.04.19 | Информационное письмо | Коломыцева Р.С. |
| 2.4 | П | Анализ результатов анкетирования. | 2 | 28.03.19 | 29.03.19 | Аналитическая справка | Панфилова И.П. |
| 2.5 | Р | Обучение персонала по программе "Няня на час". | 23 | 21.03.19 | 22.04.19 | Программа "Няня на час" | Панфилова И.П. |
| 2.6 | Р | Приобретение детского манежа. | 20 | 01.06.19 | 20.06.19 | Товарная накладная | Кондратенко В.П. |
| **3.** |  | **Создание социальной услуги "Детский аниматор"** | **64** | **10.03.19** | **10.06.2019** | **Отчёт по блоку**  | **Панфилова И.П.** |
| 3.1 | Р | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Детский аниматор" | 8 | 21.03.19 | 29.03.19 | Регламент услуги | Чемарев И.В. |
| 3.2 | Р | Разработка анкеты для выявления вида детского досуга и праздников в семье, нуждающихся в данной услуге. | 9 | 10.03.19 | 20.03.19 | Анкета | Коломыцева Р.С. |
| 3.3 | Р | Проведение анкетирования для предоставления услуги. | 22 | 15.03.19 | 15.04.19 | Информационное письмо | Коломыцева Р.С. |
| 3.4 | П | Анализ результатов анкетирования. | 8 | 15.04.19 | 25.04.19 | Аналитическая справка | Коломыцева Р.С. |
| 3.5 | П | Утверждение программы "Детский аниматор" | 2 | 28.03.19 | 29.03.19 | Программа | Панфилова И.П. |
| 3.6 | Р | Проведение онлайн-консультирования по проведению детских праздников. | 20 | 20.04.19 | 10.05.19 | Информационное письмо | Чемарёв И.В. |
| 3.7. |  | Приобретение ткани для изготовления костюмов:1) Птицы Феникса;2) Волка и Кота;3) Троль розочки;4)Клоуна Цветика. | 90 | 10.03.19 | 10.06.19 | Товарная накладная, акты | Кондратенко В.П. |
| **4.** |  |  **Создание социальной услуги "Домашний английский"** | **31** | **10.03.19** | **22.04.19** | **Отчёт по блоку** | **Панфилова И.П.** |
| 4.1 | Р | Разработка и утверждение регламента реализации услуги "Домашний английский" | 10 | 21.03.19 | 30.03.19 | Регламент услуги | Чемарев И.В. |
| 4.2 | Р | Разработка анкеты по выяснению возраста, программ и особенностей развития детей. | 10 | 10.03.19 | 20.03.19 | Анкета | **Панфилова И.П.** |
| 4.3 | Р | Проведение анкетирования среди родителей. | 10 | 10.03.19 | 20.03.19 | Информационное письмо | Коломыцева Р.С. |
| 4.4 | П | Анализ результатов анкетирования. | 10 | 20.03.19 | 30.03.19 | Аналитическая справка | Панфилова И.П. |
| 4.5 | Р | Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных лексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания. | 17 | 01.04.19 | 22.04.19 | Товарная накладная | Кондратенко В.П. |
| **5.** |  | **Создание платной социальной услуги "Молодая мама"** | **53** | **15.03.19** | **30.05.19** | **Отчёт по блоку** | **Панфилова И.П.** |
| 5.1 | Р | Разработка и утверждение Положения «О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района". | 20 | 25.03.19 | 05.04.19 | Положение «О создании услуги помощи беременным девушкам и матерям в возрасте до 23 лет проживающих на территории Корочанского района" | Чемарёв И.В. |
| 5.2 | Р | Разработка анкеты для выявления проблем у беременных девушек и матерей в возрасте до 23 лет. | 10 | 21.03.19 | 02.04.19 |  Анкета | Коломыцева Р.С. |
| 5.3 | Р | Проведение анкетирования для выявления проблем у беременных. | 30 | 15.03.19 | 15.04.19 | Информационное письмо | Коломыцева Р.С. |
| 5.4 | П | Мониторинг анкет с выявленными проблемами беременных. | 15 | 15.04.19 | 30.04.19 | Аналитическая справка | Коломыцева Р.С. |
| 5.5 | Р | Составление реестра нуждающихся в услуге «Молодая мама». | 20 | 05.04.19 | 25.04.19 | Копия реестра | Коломыцева Р.С. |
| 5.6 | П | Заключение договора на оказание услуг с беременными девушками. | 10 | 25.04.19 | 05.05.19 | Копия договора | Чемарёв И.В. |
| 5.7 | Р | Разработка формы социальной карты сопровождения беременных в возрасте до 23 лет с указанием проблем семьи. | 10 | 20.05.19 | 30.05.19 | Форма социальной карты | Панфилова И.П. |
| **6.** |  | **Информационно-методическое сопровождение проекта** | **449** | **20.03.19** | **25.12.20** | **Отчёт по блоку**  | **Панфилова Н.П.** |
| 6.1 | Р | Размещение информации на сайте МБУ ЦСПСиД "Семья" Корочанского района об открытии проекта. | 10 | 20.03.19 | 30.03.19 | скриншот страницы сайта | Чемарёв И.В. |
| 6.2 | П | Подготовка и размещение статьи о новых социальных услуг в газете «Ясный ключ». | 3 | 20.03.19 | 22.03.19 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.3 | П | Отчет о проведенной информационной компании о новых социальных услугах центра "Семья" Корочанского района на сайте УСЗН | 5 | 19.12.20 | 25.12.20 | скриншот страницы сайта | Чемарёв И.В. |
| 6.4 |  | Освещение в газете «Ясный ключ» мероприятий проводимых в рамках проекта: | 401 | 30.04.19 | 30.11.20 | Отчёт по блоку | Панфилова И.П. |
| 6.4.1 | П |  Размещение статьи "Реализация проектной деятельности центра "Семья". | 30 | 30.04.19 | 30.05.19 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.4.2 | П | Размещение статьи "Виды социальных услуг центра "Семья". | 46 | 20.07.19 | 20.09.19 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.4.3 | П | Размещение статьи "Выбор няни- ответственная и сложная задача". | 45 | 15.10.19 | 16.12.19 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.4.4 | П | Размещение статьи "Чтобы английский был успешным". | 50 | 20.02.20 | 30.04.20 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.4.5 | П | Размещение статьи "Красота и ответственность молодой мамы". | 22 | 20.06.20 | 20.07.20 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.4.6 | П | Размещение статьи "Идеальный праздник для детей и всей семьи" | 37 | 10.10.20 | 30.11.20 | Копия статьи | Водяха О.И. |
| 6.5 | Р | Создание видеоролика для социальной рекламы об оказываемых услугах центром "Семья". | 3 | 20.04.19 | 26.04.19 | Видеоролик | Коломыцева Р.С. |
| 6.6 | Р | Организация выставки методических разработок, мини-проектов, рабочих программ по реализации социальных платных и бесплатных услуг Школы «Сельская семья».  | 10 | 20.11.19 | 30.11.19 | Фотоотчет | Панфилова И.П. |
| 6.7 | Р | Создание тематического раздела на сайте центра "Семья". | 10 | 10.05.19 | 20.05.19 | скриншот страницы сайта | Чемарёв И.В. |
| 6.8 | Р | Проведение круглого стола «Эффективность межведомственного взаимодействия социального сопровождения семей с детьми в центре "Семья". | 15 | 20.11.19 | 10.12.19 | Фотоотчет | Лазухина С.Ю.(по согласованию) |
| 6.9 | Р | Проведение круглого стола «Новые блоки Школы социальных услуг «Сельская семья».Перспективы. Опыт. Развитие».  | 12 | 15.03.20 | 30.03.20 | Фотоотчет | Лазухина С.Ю.(по согласованию) |
| 6.10 | Р |  Издание сборника "Модель социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населённых пунктов Корочанского района на основании создания Школы социальных услуг "Сельская семья".  | 20 | 10.11.20 | 10.12.20 | Сборник | Кондратенко В.П. |
| 6.11 | Р |  Обобщение опыта работы центра «Семья» на тему:"Создание модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации сельских населенных пунктов Корочанского района на основе введения нового блока социальных услуг «Сельская семья".  | 37 | 10.09.20 | 30.10.20 | Методический сборник | Водяха О.И. |
| **ИТОГО** | **472** | **01.03.19** | **25.12.20** |

**3.Бюджет проекта**

| **Код** | **Название работы/процесса** | **Сумма**  | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Внебюджетные источники, тыс. руб.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **фед.2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз. суб-та** | **заемные средства3** | **Прочие4** |
| **1.** | **Организационно-подготовительный этап реализации Проекта.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Создание социальной услуги "Няня на час".**  | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,0** |
| 2.6 | Приобретение детского манежа. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,0** |
| **3** | **Создание социальной услуги «Детский аниматор"** | **2,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,0** |
| 3.7 | Приобретение ткани для изготовления костюмов:1) Птицы Феникса;2) Волка и Кота;3) Троль розочки;4)Клоуна Цветика. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,0** |
| **4.** | **Создание социальной услуги "Раннее изучение английского языка"**  | **1,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,8** |
| 4.5 | Приобретение комплексной программы "Занимательный английский язык" для формирования основных лексико-грамматических навыков школьников при выполнении домашнего задания. | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,8** |
| **5.** | **Создание социальной услуги "Молодая мама"** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Информационно-методическое сопровождение проекта**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ИТОГО:**  | **4,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,8** |

**4. Риски проекта**

| **№** | **Риск** | **Ожидаемые последствия** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия****по предупреждению**  | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Нежелание семей пользоваться новыми услугами, недостаточная активность жителей  | Не достижение цели Проекта.  | Привлечение администраций сельских поселений, дошкольных и общеобразовательных учреждений для популяризации новых видов услуг.  | Водяха О.И. | Проведение информационно-разъяснительной работы Поиск контактов с семьями. |
| 2. | Низкий уровень мотивации участников Проекта; не желание работать в инновационном режиме; несоответствие моральных и физических затрат работников центра сумме оплаты за вид деятельности. | Сдвиг сроков основных блоков работ Проекта, невозможность достижения цели Проекта. | Формирование благоприятного для инноваций организационного климата; моральное и материальное стимулирование участников Проекта. | Кондратенко В.П.  |  Готовность руководства Проекта проводить вознаграждение за все идеи и участия в Проекте;проведение на последующих этапах Проекта консультации с более опытными работниками, владеющими методикой проектной деятельности. |
| 3. | Отсутствие практики использования дифференцированного подхода к выполнению домашнего задания по английскому языку на основе уровня обученности, обучаемости, воспитанности, состоянию физического здоровья детей. | Нарушение логики исследования; проблемы реализации рабочей программы. | Дифференциация и индивидуализация обучения; применение новых технологий обучения; выбор различных способов мотивации ребенка. | Панфилова И.П. | Систематизация и активизация деятельности педагога по раскрытию детского индивидуального потенциала на базовом уровне. |
| 4. | Недостаток финансирования. | Сдвиг сроков основных сроков работ, недостижение цели Проекта. | Поиск внебюджетных источников финансирования. | Кондратенко В.П.,  | Привлечение в Проект внебюджетных источников финансирования, привлечение спонсоров. |

**5. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1. | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации района | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Корочанского района от 21.03.19г. № 108-Р «Об открытии проекта «Апробация инновационной модели социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельских населенных пунктах Корочанского района» |
| 2. | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта, член рабочей группы (Р,П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья" № 115-ОД от 20.02.2019г."О формировании рабочей группы проекта " |
| 3. | Водяха Ольга Ивановна, заведующая отделением социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Администратор проекта,Член рабочей группы (Р,П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья" № 115-ОД от 20.02.2019г."О формировании рабочей группы проекта " |
| 4. | Панфилова Инна Петровна, зам. директора по воспитательной и реабилитационной работе МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Оператор мониторинга проекта,Ответственная за блок работ,Член рабочей группы (Р, П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья" № 115-ОД от 20.02.2019г."О формировании рабочей группы проекта " |
| 5. | Чемарёв Игорь Владимирович, юрисконсульт МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья" № 115-ОД от 20.02.2019г."О формировании рабочей группы проекта " |
| 6. | Коломыцева Раиса Сергеевна, психолог, специалист по социальной работе отделения социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П,Р), ответственный за блок работ | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья" № 115-ОД от 20.02.2019г."О формировании рабочей группы проекта " |
| 7. | Приходько Татьяна Михайловна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района | Проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья" № 115-ОД от 20.11.2018г."О формировании рабочей группы проекта " |

**6.Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проектаРуководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Один раз в год |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проектаАдминистратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Один раз в квартал |
| Рабочие встречи | Руководитель проектаЧлены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Один раз в квартал |