

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №** **10088805**

**« Ландшафтное благоустройство территории МБУ центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:** *Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района* |  |
| **Руководитель проекта:***Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района* |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:**  *Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района* |  |

**2.Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы/**  **процесса** | | **Название работы/процесса** | **Длитель-ность, дни** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение работы** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| **код** | **тип**  **(Р/П)** |
| **1.** |  | **Организационно-подготовительный этап** | **630** | **01.02.2020** | **01.11.2021** | **Отчет по блоку** | **Кондратенко В.П.** |
| 1.1 | П | Изучение источников информации, предложений и идей по комфортному и благоустроенному преобразованию территории центра | 84 | 01.02.2020 | 01.06.2020 | Информационное письмо | Водяха О.И. |
| 1.2 | П | Организация творческих групп, работающих по теме проекта | 14 | 01.02.2020 | 20.02.2020 | Приказ директора | Кондратенко В.П. |
| 1.3 | Р | Защита мини-проектов по наполнению ландшафтно-архитектурной композиции "Крестьянский сад" | 22 | 01.02.2020 | 03.03.2020 | Информационное письмо, презентации | Недбайлова Е.А. |
| 1.4 | Р | Проведение аукциона идей «Чудо-клумбы», конкурса на лучшую декоративную поделку для украшения территории и оформления цветника | 14 | 01.02.2020 | 20.02.2020 | Информационное письмо, презентация | Недбайлова Е.А. |
| 1.5 | Р | Разработка схемы размещения элементов ландшафтного дизайна территории центра «Семья» | 8 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | Схема | Водяха О.И. |
| 1.6 | П | Изготовление баннера | 44 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | Информационное письмо, фотоотчет | Недбайлова Е.А. |
| **2.** |  | **Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой** | **368** | **20.05.2020** | **01.11.2021** | **Отчет по блоку** | **Кондратенко В.П.** |
| 2.1 | П | Приобретение посадочного материала хвойных пород | 22 | 20.05.2020 | 20.06.2020 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 2.2 | Р | Подготовка субстрата для посева семян в контейнеры | 5 | 10.06.2020 | 20.06.2020 | Акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 2.3 | Р | Посадка черенков хвойных пород в контейнеры | 2 | 20.06.2020 | 22.06.2020 | Акт выполненных работ | Водяха О.И. |
| 2.4 | Р | Устройство парника. | 44 | 20.08.2020 | 20.10.2020 | Акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 2.5 | Р | Посадка отводков хвойных культур в парник. | 15 | 10.03.2021 | 30.03.2021 | Акт выполненных работ, фотоотчет | Водяха О.И. |
| 2.6 | Р | Уход за посадочным материалом (2020 г). | 95 | 20.06.2020 | 30.10.2021 | Акты выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 2.7 | Р | Уход за посадочным материалом  (2021 г). | 95 | 20.06.2020 | 30.10.2021 | Акты выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| **3.** |  | **Благоустройство территории** | **431** | **12.03.2020** | **01.11.2021** | **Отчет по блоку** | **Кондратенко В.П.** |
| 3.1 | Р | Вспашка территории огорода и спортивной площадки | 5 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | Акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.2 | П | Приобретение газонной травы | 5 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 3.3 | П | Приобретение семян однолетних цветов | 8 | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 3.4 | П | Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита | 10 | 10.04.2021 | 25.04.2021 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 3.5 | Р | Подвоз щебня для рокария | 5 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | Акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.6 | Р | Подвоз песка для основы устроения спортивной площадки | 10 | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.7 | Р | Выращивание рассады однолетних цветочных культур | 47 | 25.02.2020 | 30.04.2020 | Фотоотчет;  акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.8 | Р | Вырубка, обрезка деревьев и кустарников | 22 | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.9 | Р | Оформление плоского рокария | 29 | 20.04.2020 | 01.06.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.10 | Р | Благоустройство «Зеленого класса» трельяжами | 22 | 20.05.2020 | 20.06.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.11. | Р | Разбивка и оформление цветника "Моя семья" | 22 | 20.05.2021 | 20.06.2021 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.12 | Р | Создание и оформление малой архитектурной формы "Я люблю центр "Семья" | 23 | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.13 | Р | * Оформление композиционной декоративно-цветочной композиции "Райский уголок"(мини-клумбы, кормушки для птиц) | 153 | 01.04.2021 | 01.11.2021 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.14 | Р | * Выращивание лекарственных трав на грядках "Аптечный огород" | 63 | 15.04.2020 | 15.07.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.15 | Р | Оформление ландшафтной зоны отдыха "Крестьянский сад" | 261 | 20.05.2020 | 20.10.2021 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Недбайлова Е.А. |
| 3.16 | Р | * Выращивание пеларгоний для декоративных кашпо "Каскад пеларгоний". | 55 | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Водяха О.И. |
| 3.17 | Р | Формирование вертикальных миксбордеров "Висячий салат" | 18 | 20.05.2020 | 15.06.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.18 | Р | Оформление центральной клумбы "Роман с розами" | 21 | 20.04.2020 | 20.05.2020 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.19 | Р | * Оформление ландшафтной зоны «Размытая граница» | 19 | 25.05.2021 | 20.06.2021 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В.  . |
| 3.20 | Р | * Посев пряных культур "Грядка вкуса и аромата" на огороде | 12 | 20.05.21 | 05.06.21 | Акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.21 | Р | Изготовление и установка скамеек | 252 | 20.05.2020 | 20.05.2021 | Фотоотчет; акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.22 | Р | Оформление садовых дорожек из деревянных спилов, щебня и бетона | 44 | 10.04.2021 | 10.06.2021 | Фотоотчет;акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.23 | Р | Высадка можжевельников различных сортов и туй в рокарии "Гармония хвои" | 19 | 20.04.2021 | 15.05.2021 | Фотоотчет;акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.24 | Р | Посев газонной травы | 5 | 10.04.2021 | 15.04.2021 | Фотоотчет;акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.25 | П | Приобретение шлангов и распылителей | 15 | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 3.26 | П | Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм | 15 | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 3.27 | П | Приобретение клумбовых светильников. | 44 | 01.03.2021 | 01.05.2021 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| 3.28 | П | Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов, подвесных кашпо | 15 | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Товарные накладные | Пророченко Н.В. |
| 3.29 | Р | Изготовлению МАФ | 420 | 20.05.2020 | 20.10.2021 | Договор, акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 3.30 | Р | Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний | 15 | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Товарная накладная | Пророченко Н.В. |
| **4.** |  | **Уход за зоной ландшафтного благоустройства** | **480** | **01.04.2020** | **01.11.2021** | **Отчет по блоку** | **Кондратенко В.П.** |
| 4.1 | Р | Проведение системного полива посаженных культурных растений (2020 г). | 52 | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.2 | Р | Прополка клумб и монобордюров (2020 г). | 44 | 01.06.2020 | 01.08.2020 | Информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.3 | Р | Проведение подкормки различных видов растений (2020 г). | 100 | 10.04.2020 | 01.09.2020 | информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.4 | Р | Обработка растений от болезней и вредителей (2020 г) | 66 | 01.06.2020 | 01.09.2020 | информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.5 | Р | Утепление хвойных культур под зиму (2020 г) | 23 | 10.10.2020 | 01.11.2020 | Фотоотчет, акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 4.6 | Р | Сбор семян цветочных культур (2020 г) | 35 | 01.09.2020 | 01.10.2021 | Фотоотчет, акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 4.7 | Р | Проведение системного полива посаженных культурных растений (2021 г). | 67 | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.8 | Р | Прополка клумб и монобордюров (2021 г). | 44 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | Информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.9 | Р | Проведение подкормки различных видов растений (2021 г). | 100 | 01.04.2021 | 01.06.2021 | информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.10 | Р | Обработка растений от болезней и вредителей (2021 г) | 66 | 01.06.2021 | 01.09.2021 | информационное письмо | Пророченко Н.В. |
| 4.11 | Р | Утепление хвойных культур под зиму (2021 г) | 15 | 10.10.2021 | 01.11.2021 | Фотоотчет, акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| 4.12 | Р | Сбор семян цветочных культур (2021 г) | 23 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Фотоотчет, акт выполненных работ | Пророченко Н.В. |
| **5.** |  | **Информационное сопровождение проекта** | 230 | **20.12.2020** | **10.10.2021** | **Отчет по блоку** | **Кондратенко В.П.** |
| 5.1. | Р | Размещение информации о начале реализации проекта на сайте учреждения и сайте УСЗН администрации Корочанского района. | 20 | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Скриншот | Степаненко А.В. |
| 5.2 | Р | Участие в конкурсе «Лучшая статья» электронного журнала социального обслуживания населения с публикацией «Наш проект». | 40 | 01.09.2020 | 01.10.2021 | Скриншот | Водяха О.И. |
| 5.3 |  | Публикации 3-х статей в районной газете «Ясный ключ» о ходе реализации проекта. | 60 | 01.10.2020 | 20.10.2021 | Отчет по блоку | Степаненко А.В. |
| 5.3.1. | П | Опубликование статьи «Прекрасное-своими руками». | 20 | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Копия статьи | Степаненко А.В. |
| 5.3.2. | П | Опубликование статьи «Помог проект». | 20 | 15.07.2021 | 15.08.2021 | Копия статьи | Недбайлова Е.А. |
| 5.3.3. | П | Опубликование статьи «Чудо-клумбы» центра «Семья». | 20 | 20.09.2021 | 10.10.2021 | Копия статьи | Степаненко А.В. |
| 6. | Р | **Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»** | **25** | **02.08.2020** | **01.11.2021** | **Фотоотчеты** | **Недбайлова Е.А.** |
|  |  | **ИТОГО** | **457** | **01.02.2020** | **01.11.2021** |  |  |

**3.Бюджет проекта**

| **Код** | **Название работы/процесса** | **Сумма** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | **Внебюджетные источники, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **фед.2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз. суб-та** | **заемные средства3** | **Прочие4** |
| **1.** | **Организационно-подготовительный этап реализации Проекта.** | **2,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,0** |
| 1.6 | Изготовление баннера | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| **2.** | **Создание питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,0** |  |
| 2.1 | Приобретение посадочного материала хвойных пород. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |  |
| **3** | **Благоустройство территории** | **50,0** | **0** | **36,0** | **0** | **0** | **0** | **14,0** |  |
| 3.2. | Приобретение газонной травы. | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Приобретение семян однолетних цветов. | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Приобретение саженцев туи, барбариса, спиреи, самшита. | 6,0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 3.21 | Изготовление скамеек по договору. | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 3.25 | Приобретение шлангов и распылителей. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.26 | Приобретение металла для изготовление малых архитектурных форм. | 11,0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 3.27 | Приобретение клумбовых светильников. | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.28 | Приобретение кассетниц для рассады, балконных ящиков, вазонов и подвесных кашпо | 4,3 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.29 | Изготовление МАФ | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.37 | Приобретение питательного грунта для выращивания рассады и пеларгоний. | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Уход за зоной ландшафтного благоустройства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Информационное сопровождение проекта** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Проведение экологических экскурсий по территории центра «Удивительное рядом»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ИТОГО** | **53,0** | **0** | **36,0** | **0** | **0** | **0** | **17,0** |

*4денежные средства спонсоров*

**4. Риски проекта**

| **№** | **Риск** | **Ожидаемые последствия** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Недостаточные знания и умения в области флористики работников центра | Цветники, клумбы, рабатки не соответствуют заявленным требованиям по проекту | Изучение опыта флористов в интернете; привлечение специалистов по ландшафтному дизайну | Степаненко А.В. | Внесение изменения в план благоустройства |
| 2. | Нежелания работников принять участие в реализации мероприятий проекта | Нарушение сроков реализации проекта | Включение в критериальный лист по начислению стимулирующей части заработной платы педагогическим работникам | Кондратенко В.П. | Внесение изменения в состав рабочей группы проекта |
| 3. | Недостаточное финансирование | Сдвиг сроков основных сроков работ, не достижение цели проекта | Поиск внебюджетных источников финансирования | Кондратенко В.П., | Привлечение в проект внебюджетных источников финансирования, привлечение спонсоров Корочанского района |
| 4. | Неблагоприятные погодные условия | Не достижение цели проекта | Отслеживание прогнозов погоды | Пророченко Н.В. | Проведение дополнительных агротехнических мероприятий |

**5. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1. | Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» №137-р от 27 марта 2020 года «Об открытии проекта «Ландшафтное благоустройство территории МБУ центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района»  » |
| 2. | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 44 - ОД от 31.03.2020г.  "О формировании рабочей группы проекта " |
| 3. | Водяха Ольга Ивановна, заместитель директора- заведующий отделением социального сопровождения МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Администратор проекта | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 44 - ОД от 31.03.2020г.  "О формировании рабочей группы проекта " |
| 4. | Степаненко Алина Валентиновна, социальный педагог МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Оператор мониторинга проекта | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 44 - ОД от 31.03.2020г.  "О формировании рабочей группы проекта " |
| 5. | Пророченко Наталья Васильевна, заместитель директора по хозяйственной работе-заведующий отделением социальная гостиница МБУ ЦСПСиД «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 44 - ОД от 31.03.2020г.  "О формировании рабочей группы проекта " Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 44 - ОД от 31.03.2020г.  "О формировании рабочей группы проекта " |
| 6. | Недбайлова Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе МБУ центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 44 - ОД от 31.03.2020г.  "О формировании рабочей группы проекта " |

**6.Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта  Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Один раз в год |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта  Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Один раз в квартал |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Один раз в квартал |

Использованные ресурсы и литература:

1. Журнал «Ландшафтный дизайн»

2. Готовые схемы красивых цветников и клумб http://101dizain.ru/gotovye-sxemy-cvetnikov-i-klumb/

3. Журнал «1000 советов» 2012-2013 гг.

4. Фотографии из личного архива.