**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10088805**

 **« Ландшафтное благоустройство территории МБУ центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района»**

**1.Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координирующий орган*:*** *Администрация муниципального района "Корочанский район"* | **Куратор проекта*:*** *Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района* |  |
| **Исполнитель:** *Муниципальное бюджетное учреждение центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района* | **Руководитель проекта:** *Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района* |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** *Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района* |  |
| **Инициатор:** *Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного учреждения центр социальной помощи семье и детям "Семья" Корочанского района* |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:** | дата начала: 01.02.2020г. | дата окончания: 01.11.2021г. |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | *53,0*  |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:** |
|  Территория реализации проекта: *с. Белый Колодец* *Корочанского района* | Уровень сложности проекта***:*** *начальный* | Тип проекта: *социальный* |
| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области:4.1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Корочанский район» Белгородской области: - |
| Наименование муниципальной программы Корочанского района:- | Наименование муниципальной подпрограммы Корочанского района: - |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| Отклонение по бюджету: | Превышение не более 1800 относительно базового бюджета проекта соответствует **15%**  успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение не более 13 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 1**5%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15 %** успешности проекта |

**2. Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Благоустроить территорию центра "Семья" на площади не менее 1 га к 1 ноября 2021 года |
| **Способ достижения цели:** | 1. Создание композиционных ансамблей ландшафтного дизайна из цветочных однолетних имноголетних хвойных растений.2. Создание "Зеленого класса" для воспитанников.3. Сооружение малых архитектурных форм.4.Оформление ландшафтной композиции "Крестьянский сад" |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| **2020** | **2021** |
|  Благоустроена территория МБУ ЦСПСиД "Семья" на площади не менее 1 га;  | - | 0,5га | 1га | Акт осмотра территории;фото |
|  **Требования к результату проекта:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| **2020** | **2021** |
| * Наличие "Зеленого класса" для воспитанников
 | - | 1 | 1 | Акт осмотра территории;фото  |
| * Оформлено не менее 11 композиционных ансамблей:
* - Пейзажный цветник "Райский уголок";
* - "Каскад пеларгоний";
* - Миксбордер "Висячий салат";
* - Миксбордер «Размытая граница» ;
* -Миксбордер "Грядка вкуса и аромата";
* - Рокарий "Гармония хвои";
* -Клумбы:
* "Цветочная корзина";"Роман с розами","Семья";
* - " Плоский рокарий ";
* Бордюрный моноцветник
 |  - | 7 | 11 | Акт осмотра территории;фото |
| Наличие малых архитектурных форм* (арка, шахматная доска, цветочный мостик, монобордюры, миксбордеры, рабатки, светильники, трельяжи)
 | - | 4 | 7 | Акт осмотра территории;фото |
| Оформлена ландшафтная композиция «Крестьянский сад» с разнообразными миксбордерами и клумбами-островками этнографической направленности | - | 1 | 1 | Акт осмотра территории;фото |
| Наличие скамеек | 2 | 4 | 6 | Акт осмотра территории;фото |
| * Наличие дорожек из спилов деревьев и отсева, сколов бетонного покрытия
 | - | 10м | 30м | Акт осмотра территории;фото |
| В СМИ размещено не менее 3-х статей о реализации проекта | - | 1 | 3 | Копии статей, скриншоты |
|  **Пользователи результатом:** | Воспитанники центра, родители и (лица их заменяющие); семьи с детьми, проживающие в социальной гостинице; работники МБУ ЦСПСиД "Семья"  |