

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096049**

**«Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района**

**(«Нравственный компас»)»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:** *Шиповская Елена Анатольевна, заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Корочанского района* |  |
| **Руководитель проекта:** *Кондратенко Василий Петрович, директор муниципального бюджетного*  *учреждения центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района* |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:**  *Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района* |  |

1. **Календарный план-график по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы/**  **процесса** | | **Название работы/процесса** | **Длитель-ность, дни** | **Дата начала работ** | **Дата окончания работ (контрольная точка)** | **Документ, подтверждающий выполнение работы** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| **код** | **тип**  **(Р/П)** |
| **1.** |  | **Организационно-подготовительный этап** | **8** | **20.03.24** | **29.03.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 1.1 | П | Проведение аукциона предложений и идей по духовно-нравственному развитию детей школьного возраста среди педагогов. | 2 | 20.03.24 | 21.03.24 | Пояснительная записка | Приходько М.В. |
| 1.2 | П | Организация творческих групп, работающих по теме проекта. | 2 | 22.03.24 | 25.03.24 | Приказ | Кондратенко В.П. |
| 1.3 | П | Разработка плана мероприятий. | 2222 | 26.03.24 | 27.03.24 | План мероприятий | Приходько М.В. |
| 1.4 | П | Утверждение критериального листа по начислению стимулирующей части заработной платы педагогическим работникам. | 2 | 28.03.24 | 29.03.24 | Приказ | Кондратенко В.П. |
| **2.** |  | **Организация мероприятий по направлению «Я-гражданин»** | **143** | **12.04.24** | **06.11.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 2.1 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «День Космонавтики». | 2 | 12.04.24 | 15.04.24 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Сотникова Н.С. |
| 2.2 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «Праздник весны и труда». | 1 | 01.05.24 | 02.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Решетникова Е.Г. |
| 2.3 | Р | Проведение акция «Георгиевская ленточка». | 1 | 06.05.24 | 06.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Бобиева О.В. |
| 2.4 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «День Победы». | 1 | 09.05.24 | 13.05.24 | Пояснительная записка фотоотчёт | Иванова Н.Г. |
| 2.5 | Р | Организация конкурса военно-патриотической поэзии. | 2 | 10.05.24 | 14.05.24 | Пояснительная записка,  фотоотчёт | Кириогло Е.Д. |
| 2.6 | Р | Организация встречи с росгвардейцами.Урок Мужества. | 1 | 16.05.24 | 16.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Приходько М.В. |
| 2.7 | Р | Организация конкурса рисунков «Моя Родина». | 1 | 08.06.24 | 10.06.24 | Пояснительная записка,  фотоотчёт | Приходько М.В. |
| 2.8 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «День России». | 1 | 12.06.24 | 13.06.24 | Пояснительная записка,  фотоотчёт | Решетникова Е.Г. |
| 2.9 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «День памяти и скорби». | 1 | 22.06.24 | 24.06.24 | Пояснительная записка,  фотоотчёт | Приходько М.В. |
| 2.10 | Р | Оформление инсталляции ко Дню Победы. | 3 | 07.05.24 | 13.05.24 | Пояснительная записка,  фотоотчет | Приходько М.В. |
| 2.11 | Р | Изготовление инсталляции «Курская битва». | 1 | 12.07.24 | 15.07.24 | Пояснительная записка,  фотоотчет | Кириогло Е.Д. |
| 2.12 | Р | Организация экскурсии в военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле. | 2 | 01.08.24 | 02.08.24 | Пояснительная записка,  Фотоотчет, платёжный документ | Приходько М.В. |
| 2.13 | Р | Реализация творческого мини-проекта «Герб нашего района». | 7 | 20.07.24 | 30.07.24 | Пояснительная записка,  фотоотчет | Решетникова Е.Г. |
| 2.14 | Р | Проведение военно-спортивного соревнования «Любить Родину- значит быть ей полезным». | 1 | 05.08.24 | 05.08.24 | Пояснительная записка,  фотоотчет | Приходько М.В. |
| 2.15 | Р | Организация экскурсии в музей Первой конной армии, с.Великомихайловка. | 2 | 20.08.24 | 21.08.24 | Пояснительная записка, фотоотчёт, платёжный документ | Приходько М.В. |
| 2.16 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «День народного единства». | 2 | 04.11.24 | 05.11.24 | Пояснительная записка,  фотоотчет | Иванова Н.Г. |
| **3.** |  | **Организация мероприятий по направлению «Я-человек»** | **148** | **08.04.24** | **19.11.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 3.1 | Р | Проведение тренинг-занятия «Микроклимат в центре». | 1 | 08.04.24 | 08.04.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Гредякина Е.А. |
| 3.2 | Р | Проведение тренинга «В коллективе, через коллектив и для коллектива». | 1 | 10.10.24 | 10.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Степаненко А.В. |
| 3.3 | Р | Проведение мероприятия «Пасхальная радость». | 2 | 05.05.24 | 06.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Сотникова Н.С. |
| 3.4 | Р | Проведение беседы с психологом «Почему люди лгут?». | 1 | 13.05.24 | 13.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Гредякина Е.А. |
| 3.5 | Р | Проведение конкурса рисунков «Вместе дружная семья». | 3 | 13.05.24 | 15.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.6 | Р | Проведение тренинга «Эмоции и здоровье». | 1 | 29.05.24 | 29.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Гредякина Е.А. |
| 3.7. | Р | Проведение развлекательного мероприятия «Международный День защиты детей». | 1 | 01.06.24 | 03.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Решетникова Е.Г. |
| 3.8 | Р | Проведение беседы «Симпатия и антипатия». | 1 | 14.10.24 | 14.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Гредякина Е.А. |
| 3.9 | Р | Поздравление коллектива с Днём социального работника. | 1 | 07.06.24 | 10.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.10 | Р | Организация благотворительной акции «Коробка храбрости». | 1 | 10.06.24 | 10.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.11 | Р | Проведение акции «День добрых дел». | 1 | 13.06.24 | 13.06.24 | Пояснительная записка,  фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.12 | Р | Проведение беседы «Доброта и милосердие». | 1 | 17.06.24 | 17.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.13 | Р | Проведение этической беседы «Я- человек». | 1 | 26.06.24 | 26.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Решетникова Е.Г. |
| 3.14 | Р | Проведение беседы «Семейные традиции». | 1 | 05.07.24 | 05.07.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Сотникова Н.С. |
| 3.15 | Р | Проведение развлекательного мероприятия «День семьи, любви и верности». | 1 | 08.07.24 | 08.07.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Иванова Н.Г. |
| 3.16 | Р | Организация тренировочных занятий по эвакуации по сигналу «Пожар». | 1 | 02.08.24 | 02.08.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.17 | Р | Поздравление с Днём пожилых людей. «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов». | 1 | 01.10.24 | 02.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 3.18 | Р | Проведение воспитательного мероприятия «Международный день толерантности». | 1 | 16.11.24 | 18.11.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Решетникова Е.Г. |
| **4.** |  | **Организация мероприятий по направлению «Я и труд»** | **156** | **18.04.24** | **02.12.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 4.1 | Р | Просмотр презентации «Мир профессий». | 1 | 01.07.24 | 01.07.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Степаненко А.В. |
| 4.2 | Р | Проведение занятия по творчеству «Территория уюта». | 1 | 18.04.24 | 18.04.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Иванова Н.Г. |
| 4.3 | Р | Изготовление пасхальных открыток. Оформление выставочных работ к Пасхе. | 5 | 24.04.24 | 02.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Кириогло Е.Д. |
| 4.4 | Р | Организация встречи с представителями военной профессии. | 1 | 24.07.24 | 24.07.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 4.5 | Р | Оформление выставочных работ «Лето». | 2 | 01.06.24 | 04.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет, | Приходько М.В. |
| 4.6 | Р | Оформление выставочных работ «Осень». | 4 | 01.09.24 | 05.09.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Кириогло Е.Д. |
| 4.7 | Р | Оформление фотозоны «Осень». | 6 | 02.10.24 | 09.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 4.8 | Р | Оформление центра к новогодним праздникам. | 6 | 25.11.24 | 02.12.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| **5.** |  | **Организация мероприятий по направлению «Я и здоровье»** | **94** | **05.04.24** | **22.08.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 5.1 | Р | Проведение Дня здоровья. | 2 | 07.04.24 | 08.04.24 | Пояснительная записка, фотоотчет, | Решетникова Е.Г. |
| 5.2 | Р | Выполнение практических упражнений по закаливанию. | 19 | 03.06.24 | 28.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 5.3 | Р | Проведение зарядки на свежем воздухе. | 1 | 06.08.24 | 06.08.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 5.4 | Р | Проведение акции на свежем воздухе «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». | 3 | 07.08.24 | 09.08.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 5.5 | Р | Посещение бассейна Бехтеевский СК. | 1 | 24.06.24 | 24.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет, | Приходько М.В. |
| 5.6 | Р | Организация практического занятия по оказанию первой помощи. | 1 | 23.07.24 | 23.07.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 5.7 | Р | Проведение спортивной эстафеты на свежем воздухе/ в спортивном зале. | 1 | 15.08.24 | 15.08.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 5.8 | Р | Проведение беседы «Правильная осанка». | 1 | 21.08.24 | 21.08.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| **6.** |  | **Организация мероприятий по направлению «Я и природа»** | **157** | **01.04.24** | **13.11.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 6.1 | Р | Проведение беседы «У природы нет плохой погоды». | 1 | 02.09.24 | 02.09.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Степаненко А.В. |
| 6.2 | Р | Проведение акции «День птиц». | 1 | 01.04.24 | 01.04.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Иванова Н.Г. |
| 6.3 | Р | Организация целевой прогулки «Природные изменения осенью». | 1 | 05.09.24 | 05.09.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Решетникова Е.Г. |
| 6. 4 | Р | Проведение экологической акции «Вырасти цветы». | 23 | 09.04.24 | 15.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет, платёжный документ | Приходько М.В. |
| 6. 5 | Р | Организация экологической акции. Уборка территории. | 1 | 28.09.24 | 30.09.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Иванова Н.Г. |
| 6.6 | Р | Проведение акции «День эколога». | 1 | 05.06.24 | 05.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Иванова Н.Г. |
| 6.7 | Р | Проведение квест-игры «По страницам Красной книги». | 1 | 12.11.24 | 12.11.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Кириогло Е.Д. |
| **7** |  | **Организация мероприятий по направлению «Я и культура»** | **147** | **02.04.24** | **28.10.24** | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 7. 1 | Р | Чтение произведений русской классики духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором. | 5 | 02.04.24 | 08.04.24 | Пояснительная записка, видеоотчет | Кириогло Е.Д. |
| 7. 2 | Р | Организация беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по выбору детей). | 1 | 02.10.24 | 02.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Кириогло Е.Д. |
| 7. 3 | Р | Посещение Планетария. | 1 | 28.05.24 | 28.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет, платёжный документ | Приходько М.В. |
| 7. 4 | Р | Проведение досугового мероприятия «День славянской письменности и культуры». | 1 | 24.05.24 | 24.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 7. 5 | Р | Посещение модельной библиотеки с.Бехтеевка. | 1 | 27.05.24 | 27.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 7. 6 | Р | Проведение брейн- ринга «Культура и мы». | 1 | 16.10.24 | 16.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 7. 7 | Р | Посещение Корочанского краеведческого музея. | 1 | 25.10.24 | 25.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет, скриншот билетов | Решетникова Е.Г. |
| 7. 8 | Р | Проведение мероприятия «Пушкинский День России». | 1 | 06.06.24 | 06.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Степаненко А.В. |
| 7. 9 | Р | Поездка в парк «Молодёжный» г.Короча. Посещение Ясного Колодца. | 1 | 11.06.24 | 11.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 7. 10 | Р | Посещение кинотеатра. | 1 | 14.06.24 | 14.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 7. 11 | Р | Посещение мастер-класса на базе КСЦ г.Короча. | 1 | 19.06.24 | 19.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 7.12 | Р | Экскурсия в усадьбу Мюльгаупт, с.Сетное. | 1 | 22.07.24 | 22.07.24 | Пояснительная записка, платёжный документ, фотоотчёт | Приходько М.В. |
| 7.13 | Р | Посещение кукольного театра. | 1 | 08.08.24 | 08.08.24 | Пояснительная записка, платёжный документ, фотоотчёт | Приходько М.В. |
| 7.14 | Р | Организация экскурсии в город-крепость Яблонов. | 1 | 14.08.24 | 14.08.24 | Пояснительная записка, платёжный документ, фотоотчёт | Приходько М.В. |
| 7.15 | Р | Организация экскурсии на Монахову Криницу, г.Короча. | 1 | 27.09.24 | 27.09.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Приходько М.В. |
| 8 |  | **Информационное сопровождение проекта на весь период реализации** | 183 | 01.04.24 | 23.12.24 | **Отчёт об окончании блока работ** | **Кондратенко В.П.** |
| 8.1 | П | Размещение информации о начале реализации проекта на сайте учреждения и на сайте УСЗН администрации Корочанского района | 17 | 01.04.24 | 23.04.24 | Скриншот | Степаненко А.В. |
| 8.2 | П | Размещение информации о мероприятиях проекта на сайте учреждения (2 квартал 2024г) | 35 | 01.05.24 | 24.06.24 | Скриншоты | Степаненко А.В. |
| 8.3 | П | Размещение информации о мероприятиях проекта на сайте учреждения (3 квартал 2024 г). | 17 | 01.07.24 | 24.07.24 | Скриншот | Степаненко А.В. |
| 8.4 | Р | Участие в конкурсе лучшая статья электронного журнала социального обслуживания населения с публикацией «Наш проект». | 158 | 01.04.24 | 22.11.24 | Скриншот | Степаненко А.В. |
| 8.5 | П | Публикация в газете «Ясный ключ» статей о ходе реализации проекта во  2 кв.2024 г. | 59 | 16.05.24 | 01.07.24 | Копии статьи | Приходько М.В. |
| 8.6 | П | Публикация в газете «Ясный ключ» статей о ходе реализации проекта в  3 кв.2024 г. | 58 | 01.07.24 | 30.09.24 | Копии статьи | Приходько М.В. |
| 8.7 | П | Публикация в газете «Ясный ключ» статей о ходе реализации проекта в  4 кв.2024 г. | 58 | 01.10.24 | 21.11.24 | Копии статьи | Приходько М.В. |
| **9** | **Р** | **Анализ эффективности проекта** | **7** | **13.12.24** | **23.12.24** | **Аналитическая информация** | **Кондратенко В.П.** |
| **ИТОГО** | | | **196** | **20.03.24** | **23.12.24** |  |  |

**3.Бюджет проекта**

| **Код** | **Название работы/процесса** | **Сумма** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | **Внебюджетные источники, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **фед.2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз. суб-та** | **заемные средства3** | **Прочие4** |
| **1.** | **Организационно-подготовительный этап** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Организация мероприятий по направлению «Я-гражданин»** | **3,0** | **0** | **0** | **3, 0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.12 | Посещение экскурсии в военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле. | 2, 0 | 0 | 0 | 2, 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Экскурсия в музей Первой Конной армии, с.Великомихайловка. | 1, 0 | 0 | 0 | 1, 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Организация мероприятий по направлению «Я-человек»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **Организация мероприятий по направлению «Я и труд»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Организация мероприятий** **по направлению «Я и здоровье»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Организация мероприятий** **по направлению «Я и природа»** | **3, 0** | **0** | **0** | **3, 0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. 4 | Проведение экологической акции «Вырасти цветы». | 3, 0 | 0 | 0 | 3, 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Организация мероприятий** **по направлению «Я и культура»** | **11, 5** | 0 | 0 | **11, 5** | 0 | 0 | 0 |
| 7. 3 | Посещение Планетария | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 7 | Посещение краеведческого музея | 2, 0 | 0 | 0 | 2, 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 12 | Экскурсия в усадьбу Мюльгаупт, с.Сетное. | 0, 5 | 0 | 0 | 0, 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 13 | Посещение кукольного театра. | 2, 0 | 0 | 0 | 2, 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 14 | Посещение экскурсии в город-крепость Яблонов. | 2, 0 | 0 | 0 | 2, 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **Информационное сопровождение проекта** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Анализ эффективности проекта** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **17,5** | **0** | **0** | **17, 5** | **0** | **0** | **0** |

*4Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Корочанского района» подпрограмма «Реализация отдельных переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки»*

**4. Риски проекта**

| **№** | **Риск** | **Ожидаемые**  **последствия** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Низкая активность работников в реализации мероприятий | Не достижение цели проекта | Включение в критериальный лист по начислению стимулирующей части заработной платы педагогическим работникам | Кондратенко В.П. | Внесение изменения в состав рабочей группы проекта |
| 2. | Недостаточное финансирование | Сдвиг сроков основных сроков работ | Поиск внебюджетных источников финансирования | Кондратенко В.П. | Привлечение в проект внебюджетных источников финансирования, привлечение спонсоров |
| 3. | Ограничительные мероприятия при выезде на экскурсии в связи с оперативной обстановкой в Белгородской области. | Не выполнение требований к результату проекта | Виртуальные экскурсии | Кондратенко В.П. | Внесение изменений в план мероприятий |

**35. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1. | Шиповская Елена Анатольевна, заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Корочанского района | Проектный специалист  1 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Корочанского района от 20.03.24 г.  № 85-Р «Об открытии проекта «Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района («Нравственный компас»)» |
| 2. | Кондратенко Василий Петрович, директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Проектный менеджер  4 класса | Руководитель проекта,  член рабочей группы (Р,П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 3. | Приходько Мария Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Администратор проекта,  Ответственная за блок работ  Член рабочей группы (Р,П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 4. | Степаненко Алина Валентиновна, социальный педагог МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Оператор мониторинга проекта,  Ответственная за блок работ,  Член рабочей группы (Р, П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 5. | Иванова Наталья Геннадьевна, воспитатель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 6. | Кириогло Евдокия Дмитриевна, воспитатель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П,Р) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 7. | Решетникова Елена Григорьевна, воспитатель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 8 | Сотникова Наталья Сергеевна, воспитатель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 9 | Гредякина Евгения Александровна, педагог-психолог МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |
| 10 | Бобиева Ольга Викторовна, заведующая отделением социального сопровождения МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ ЦСПСиД "Семья"  № 62-ОД от 21.03.2024 г."Об утверждении состава рабочей группы проекта «Нравственный компас» Духовно-нравственное развитие воспитанников центра «Семья» Корочанского района" |

**6.Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта  Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Один раз в год |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта  Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Один раз в квартал |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Один раз в квартал |